معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری برنامه توسعه ملل متحد

در قالب «طرح بین المللی حفاظت از تالابهای ایران »

عنوان:

ارزیابی اثربخشی تکنیکهای به‌زراعی بر کاهش مصرف آب و نهاده‌های شیمیایی در سطح مزارع پایلوت استقرار کشاورزی پایدار

شماره مناقصه : CIWP-122284-2025-No.22

فراخوان مناقصه محدود

شهریور 1404 (September, 2025)

درخواست برای ارایه پیشنهاد (مالی)

شماره فراخوان: CIWP-122284-2025-No.22

موضوع فراخوان:

ارزیابی اثربخشی تکنیکهای به‌زراعی بر کاهش مصرف آب و نهاده‌های شیمیایی در سطح مزارع پایلوت استقرار کشاورزی پایدار

- سفارش دهنده: مجری ملی طرح حفاظت از تالابهای ایران

- دوره زمانی: مهر 1404 تا آبان ماه 1405

- محل انجام پروژه: دفتر تهران و استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، فارس و خوزستان

- محل تأمین اعتبار: اعتبارات بین‌المللی به صورت نقدی ذیل طرح/پروژه شماره 00122284 (Project award #) که از طریق
 برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) تامین و واریز آن بر اساس مفاد قرارداد و تشریفات مالی انجام خواهد شد. بدیهی است تامین و تخصیص اعتبارات بر عهده برنامه توسعه ملل متحد بوده و با همکاری اهدا کننده عملیاتی خواهد شد و این موضوع منوط به تایید ایشان میباشد.

- مهلت ارسال پیشنهاد: تا پایان وقت اداری 07 مهرماه  1404

- مبلغ برآورد شده: 60.000.000.000 (شصت میلیارد) ریال

- روشهای اطلاع رسانی عمومی و فراخوان: از طریق انتشار در روزنامه کثیرالانتشار، در وب سایت طرح و برقراری ارتباط با دفتر طرح بین المللی «حفاظت از تالابهای ایران»، همچنین نشر در رسانه های مجازی.

- آدرس کارفرما: تهران، بزرگراه حکیم (شرق به غرب)، حدفاصل بزرگراه شیخ فضل‎اله و یادگار امام، سازمان حفاظت محیط ‌زیست، معاونت محیط زیست دریایی و تالابها، طبقه سوم، دفتر طرح حفاظت از تالابهای ایران.

- شماره تلفن جهت کسب اطلاعات تکمیلی: 02188241658

- ساعات تماس: روزهاي غير تعطيل (شنبه تا چهارشنبه) و در وقت اداري

| تقویم مناقصه |  |
| --- | --- |
| اقدام | سررسید تاریخ / زمان اجرا |
| آگهی رسمی در رونامه کثیرالانتشار، در وب سایت طرح و فراخوان به نحو متقضی (استعلام - وب سایت پروژه- رسانه های مجازی و...) | نوبت اول: 16 شهریور 1404 نوبت دوم: 18 شهریور 1404 تجدید آگهی : یک آگهی در تاریخ 31/06/1404 |
| مهلت اخذ مدارک و قیمت پیشنهادی | تا 07 مهر ماه 1404 |
| بررسی و تشکیل جلسه کمیته مناقصه | تا 09 مهر ماه 1404 |
| اعلام نتیجه و برنده مناقصه | تا 12 مهر ماه 1404 |
| انعقاد قرارداد و امور مربوطه | تا 16 مهر ماه 1404 |
| حضور صاحبان امضا مجاز شرکت برنده در محل و زمان اعلامی توسط کارفرما جهت امضای قرارداد الزامی است. |  |

فهرست مطالب

موضوع فراخوان:	2

1. مقدمه	4

2. تعاریف	4

3. نظری اجمالی بر طرح حفاظت از تالاب های ایران	4

4. اهداف فعالیت	4

5. شرح خدمات پروژه:	5

7. سوابق و تجربیات	13

8. زمانبندی کلی اجرای برنامه	14

9. ارزیابی فنی و مالی	14

10. مستنداتی که میبایست در هنگام ارسال پیشنهادات فنی و مالی ارایه شود	15

11. شرایط متقاضی	16

12.  ضوابط و نحوه ارزیابی پیشنهادها	17

پیوست 1) آنالیز قیمت (حتما در پاکت "ج" قرارداده شود.)	23

پیوست 2) برگ پيشنهاد قيمـت (حتما در پاکت "ج" قرارداده شود.)	25

پیوست 3) امتیازدهی	26

پیوست 4) كاربرگ تعهدنامه (در پاکت "ج" قرار داده شود).	27

پیوست 5-1) كاربرگ الصاق به پاکت الف	28

پیوست 5-2) كاربرگ الصاق به پاکت ب	29

پیوست 5-3) كاربرگ الصاق به پاکت ج	30

پیوست 5-4) كاربرگ الصاق به پاکت کلی	31

پیوست شماره 6: فرم ها	32

پیوست شماره 7: نمونه قرارداد	39

# 1. مقدمه

این شرح خدمات جهت انجام ارزیابی اثربخشی تکنیکهای به‌زراعی بر کاهش مصرف آب و نهاده‌های شیمیایی در سطح مزارع پایلوت استقرار کشاورزی پایدار در سطح استان تهران و سایر استان های کشور با تمرکز بر پنج استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، فارس و خوزستان در طول اجرای پروژه میباشد.

# 2. تعاریف

- "کارفرما":  همان "سازمان حفاظت محیط زیست - معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها" در قالب" پروژه بین المللی «طرح حفاظت از تالاب های ایران» " است که بر حسن انجام خدمات پیشنهاد دهنده نظارت مینماید و هزینههای مرتبط با مطالعه را پرداخت میکند.

- "مناقصهگزار": همان کارفرما است که این مناقصه را برگزار میکند.

- "پیشنهاد دهنده": شرکت کننده در این مناقصه پیشنهاد دهنده نامیده میشود.

- "پروژه": پروژه بین‎المللی «طرح حفاظت از تالاب های ایران» است.

- "مجری": شرکت/ موسسه/ دانشگاه و ... است که «ارزیابی اثربخشی تکنیکهای به‌زراعی بر کاهش مصرف آب و نهاده‌های شیمیایی در سطح مزارع پایلوت استقرار کشاورزی پایدار » را به عهده دارد.

- "محل  اجرا":  در سطح ملی تهران و سایر استان های کشور با تمرکز بر پنج استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، فارس و خوزستان می باشد.

# 3. نظری اجمالی بر طرح حفاظت از تالاب های ایران

طرح حفاظت از تالاب های ایران از سال 2005 با حمايت برنامه توسعه ملل متحد، تسهيلات محيط زيست جهاني و سازمان حفاظت محيط زيست آغاز شده است، نمونه‌اي از تلاش‌های صورت گرفته در راستای ارتقای مدیریت تالاب‌ها در کشور ایران به شمار مي‌رود كه بر استقرار مديريت زيست‌بومي در سطوح ملی و محلی، فضای مناسب برای مشارکت ذینفعان و تدوين و اجرای برنامه‌هاي مديريت جامع براي تالاب‌هاي مهم كشور تمركز نموده است. اين برنامه‌هاي مديريت در قالب یک فرآیند مشارکتی و با هدف هم افزایی بین پروژه‌های توسعه ای و اقدامات حفاظتی در سطح حوضه آبریز تالاب ها تدوین می شوند و وظایف هر یک از نهادهای دولتی و غیردولتی در حفاظت از تالاب را هم‌راستا با شکل گیری توسعه پایدار در سطح حوضه مشخص می نمایند. همچنین طرح حفاظت از تالاب های ایران در ادامه فعالیت ها، تمرکز خود را بر اجرای برنامه های مدیریت جامع قرار داده است که در این میان استقرار کشاورزی پایدار در سطح حوضه آبریز تالاب ها از فعالیت های اصلی طرح در سالیان اخیر به شمار می رود.

# 4. اهداف فعالیت

1- نظارت و پایش فعالیت های پروژه کشاورزی پایدار در سطح روستاهای منتخب در 5 استان؛

2- انجام اندازه‌گیری های لازم و برداشت داده ها برای  تعیین میزان مصرف آب (میزان کاهش مصرف آب) و نهاده های شیمیایی (میزان کاهش مصرف) و سایر اندازه‌گیری ها؛

3- انجام نظارت های لازم و ارائه پیشنهادات فنی در سطح مزرعه، به شرکت های محلی و در سطح ملی؛

# 5. شرح خدمات پروژه

شرح و حدود خدمات انجام «ارزیابی اثربخشی تکنیکهای به‌زراعی بر کاهش مصرف آب و نهاده‌های شیمیایی در سطح مزارع پایلوت استقرار کشاورزی پایدار» در قالب محورهای چندگانه زیر بوده که جزییات آن به صورت زیر می باشد:

- نظارت بر اندازه‌گیری و تعیین میزان مصرف نهاده‌های مختلف کود و سموم در مزارع پایلوت و ارائه گزارش مربوطه به کارفرما (مقایسه با شرایط موجود منطقه) در تمامی استان ها و روستاها (حداقل 3 مزرعه/ باغ در هر روستا)،

- بررسی و بازدید از مزارعی که توسط شرکت‌های محلی و با همکاری دست اندرکاران دولتی به عنوان مزارع پایلوت انتخاب شده است و همچنین بازدیدهای دورهای به منظور نظارت بر کلیه اقدامات کاشت، داشت و برداشت؛ مبارزه با آفات و بیماریها، نظارت بر عملکرد فنی کارشناسان شرکتهای مجری در زمینه های: کم خاک‌ورزی (خاکورز مرکب)، استفاده از ماشینهای کشت مستقیم کم خاک‌ورزی یا  بیخاک‌ورزی، سلهشکنی و استفاده از دنباله بندها و علفبرها.

- آموزش استفاده از ماشینهای به کار رفته در مزارع در مراحل خاکورزی، کاشت، داشت و برداشت برای کارشناسان مجری و به خصوص کارشناسان در رشتههای غیر از مکانیزاسیون و ماشینهای کشاورزی.

- نظارت بر انجام آزمون خاک و کود برای هر مزرعه (بافت خاک، شوری خاک، اسیدیته، آهک، کربن آلی و مقادیر ازت، فسفر و پتاسیم قابل‌جذب خاک) و دریافت اطلاعات از شرکت‌های مجری (دریافت کلیه اطلاعات مربوط تجزیه کیفی منبع آب هر مزرعه از جمله اسیدیته، SAR، کلاس شوری آب، درصد کاتیون‌های: کلسیم، منیزیم، سدیم و آنیون‌های کربنات، بی‌کربنات، کلر و سولفات) و اندازه‌گیری شاخص‌هایTDS  (کل مواد جامد محلول)، TH  (سختی کل) و RS  (کربنات سدیم باقی‌مانده)

- بررسی و تائید دفترچه ثبت اطلاعات به‌روز شده مزرعه به‌صورت هفتگی در طول فرآیند اجرای پروژه.

- نظارت بر فرایند اندازه گیری مصرف آب در مزارع پایش (حداقل دو مورد در یک سال زراعی برای هر مزرعه پایش)

- بررسی محدودیت‌های موجود در بخش اجرای تکنیک‌ها برای مزارع پایلوت در هر منطقه و ارائه پیشنهاد‌های عملی در حل آن‌ها با توجه به پتانسیل‌های موجود در حیطه اختیارات گروه جامع پایش،

- استخراج و بررسی نقشه موقعیت مزارع پایش روی سامانه google earth و فرایند اسکن محیطی،

- پایش تعیین عملکرد محصول در مزارع تیمار و شاهد و کلیه مزارع مرجع برای برآورد بهره‌وری آب در هر مزرعه،

- صحت سنجی داده‌های دریافتی شرکت‌های مجری در غالب گزارش‌های ماهانه بر اساس فرمت و قالب‌های ارسالی از طرف کارفرما (فایل الکترونیکی): بررسی کمی و کیفی داده‌های عملکرد سامانه آبیاری، تعیین راندمان آبیاری، یکنواختی توزیع، برآورد نفوذ عمقی، بهره‌وری آب و سایر پارامترهای ارزیابی عملکرد سامانه آبیاری و بررسی برآورد میزان آب صرفه‌جویی شده بر اساس اطلاعات شرکت‌ها،

- بررسی و استفاده از داده‌های مزارع مرجع (مزارعی که تکنیک مهندسی و به‌زراعی در آنها اجرا شده و توسط کشاورز مدیریت می‌شوند)، جهت تطبیق و سنجش کار برای مزارع پایلوت پایش شده.

- تهیه گزارش نهایی و چکیده کاربردی مدیریتی براساس داده‌های دقیق مزارع پایلوت به‌تفکیک مناطق پایش شده در هر 4 حوضه آبریز دریاچه ارومیه، شادگان، انزلی و پریشان و همینطور به تفکیک هر استان،

- ایجاد وبگاه خروجی‌های پایش به صورت مشترک با طرح تالاب برای انعکاس وسیع فعالیت های گذشته و سال های جدید پروژه در راستای جریان سازی ادبیات پروژه در کشور و توانمندسازی مجریان آتی (تولید و بارگذاری محتوا، انجام طراحی، خرید هاست و دامنه و سایر هزینه های طراحی و راه اندازی این وبگاه تماما بر عهده طرف قرارداد می باشد)؛

- به کارگیری اطلاعات پروژه برای تدوین دستورالعمل "استقرار کشاورزی پایدار سازگار با اقلیم (CSA)، (طرف قرارداد باید با ارتباط با مجری این دستورالعمل، داده های این پروژه را جهت استفاده در دستورالعمل در اختیار آن مجری قرار دهد)؛

الزامات اجرای پروژه (موضوع این فراخوان) در استان ها:

- استفاده از تیم های مراکز تحقیقات و دانشگاه های استان های مورد اشاره،

- مدیریت متمرکز بر فرایند اجرای پروژه، جمع آوری گزارش ها از استان ها و جمع بندی آنها،

- تعیین نماینده در دسترس در هر استان،

- ارائه پیشنهادات در جهت بهبود پروژه در حین اجرا و برای سال های آتی،

- حضور در جلسات مدیریتی و ارائه نتایج به مدیران و تصمیم گیران،

- تامین کامل لجستیک مورد نیاز در تمامی استان ها،

- ارائه پروپوزال نحوه انجام کار در زمان ارسال مدارک فراخوان به همراه جدول زمانبندی؛

محل اجرای پروژه و روستاهای منتخب:

لازم به توضیح است که با هدف گذاری صورت گرفته در حدود 60 روستا در 5 استان، منتخب فعالیت های استقرار کشاورزی پایدار توسط شرکت های مجری محلی انجام می شود. طرف قرارداد موظف است مطابق لیست روستاها فعالیت های پیش بینی شده در شرح خدمات را به انجام رساند. انجام هماهنگی های لازم با مشارکت کنندگان پروژه از جمله سازمان های جهاد کشاورزی، ادارات کل حفاظت محیط زیست، شرکت‌های مجری محلی، شرکت مجری مادر در سطح ملی و سایر دست اندرکاران پروژه ضروری بوده و این موارد باید به تایید دفتر طرح برسد. همچنین متذکر می شود تعداد روستاها (60 روستا) حدودی بوده و ممکن است تعداد محدودی به این لیست اضافه شده یا کم شود. همچنین ممکن است اسامی برخی روستاها تغییر یابد و یا برخی روستاهای جدید در شهرستان های جدید نیز به این لیست اضافه شوند که طرف قرارداد ملزم به اجرای اقدامات پیش بینی شده در این شرح خدمات در آن روستاها است.

جدول شماره 1: لیست روستاهای پروژه های کشاورزی پایدار در استان آذربایجان شرقی

| نام روستا |  | شهرستان | ردیف |
| --- | --- | --- | --- |
| تیمورلو |  | آذرشهر | 1 |
| دستجرد |  |  | 2 |
| گوگان |  |  | 3 |
| قره چپق |  | بناب | 4 |
| آخوند قشلاق |  |  | 5 |
| خوشه مهر |  |  | 6 |
| لک لر |  | ملکان | 7 |
| سرملو |  |  | 8 |
| مهماندار |  |  | 9 |

جدول شماره 2: روستاهای پایلوت استقرار کشاوزی پایدار در حوضه آبریز تالاب پریشان در شهرستان کازرون استان فارس

| نام روستا | تعداد روستای پایلوت | دهستان | ردیف |
| --- | --- | --- | --- |
| نرگس زار | 8 | فامور | 1 |
| سی سختی |  |  | 2 |
| قلات نیلو |  |  | 3 |
| عرب گاومیشی |  |  | 4 |
| قلعه نارنجی |  |  | 5 |
| هلک |  |  | 6 |
| ده پاگاه |  |  | 7 |
| ملای اره |  |  | 8 |
| زوالی | 5 | بلیان | 9 |
| پل ابگینه |  |  | 10 |
| ایازآباد |  |  | 11 |
| کرایی |  |  | 12 |
| حاجی آباد |  |  | 13 |

جدول شماره 3: روستاهای پایلوت استقرار کشاوزی پایدار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی

| نام روستا | تعداد روستای پایلوت | شهرستان | ردیف |
| --- | --- | --- | --- |
| وقاصلوی علیا | 4 | ارومیه | 1 |
| گزنق |  |  | 2 |
| جبل کندی |  |  | 3 |
| دیدان علیا |  |  | 4 |
| گوگجلو | 4 | میاندوآب | 5 |
| یاغلان تپه |  |  | 6 |
| حیدرآباد |  |  | 7 |
| قره ورن |  |  | 8 |
| کوخان |  |  | 9 |
| شیخان | 2 | اشنویه | 10 |
| آیدیشه | 1 | باروق | 11 |
| قره قوینلو | 1 | شاهیندژ | 12 |

جدول شماره 4: روستاهای پایلوت استقرار کشاوزی پایدار در حوضه آبریز  تالاب انزلی در استان گیلان

| نام روستا | تعداد روستای پایلوت | شهرستان | ردیف |
| --- | --- | --- | --- |
| بهمبر | 7 | صومعه‌سرا | 1 |
| اسپند |  |  | 2 |
| نرگستان |  |  | 3 |
| خمسر |  |  | 4 |
| سیاهدرویشان |  |  | 5 |
| هندخاله |  |  | 6 |
| صوفیانده |  |  | 7 |
| آبکنار | 4 | انزلی | 8 |
| شیل سر |  |  | 9 |
| سیاه خالسر |  |  | 10 |
| خمیران |  |  | 11 |

جدول شماره 5: روستاهای پایلوت استقرار کشاوزی پایدار در حوضه آبریز  تالاب شادگان در استان خوزستان

| نام روستا | تعداد روستای پایلوت | شهرستان | ردیف |
| --- | --- | --- | --- |
| امام سه | 5 | شادگان | 1 |
| مالکی |  |  | 2 |
| دیمه یعقوب |  |  | 3 |
| ابوعرابید |  |  | 4 |
| منصوره بزرگ |  |  | 5 |
| گمبزون | 4 | ماهشهر | 6 |
| حریه |  |  | 7 |
| بنیوار سفلی |  |  | 8 |
| بنیوار علیا |  |  | 9 |
| نوشادی | 3 | رامشیر | 10 |
| بویرده |  |  | 11 |
| بوخامه وسطی |  |  | 12 |

شرح خدمات شرکت های مجری محلی (برای یک روستا)

نمونه شرح خدمات موجود در جدول زیر مربوط به وظایف و تکالیف یک شرکت محلی برای یک روستا می باشد که به جهت آشنایی مجری با فعالیت های کشاورزی پایدار در سطح روستاها اینجا آورده شده است. در حقیق این شرح خدمات جز تکالیف مجری یا پیشنهاد دهنده نبوده و پیشنهاد دهنده تنها وظیفه نظارت و پایش و سایر موارد مرتبط با این شرح خدمات را بر عهده دارد.

جدول 6-نمونه شرح خدمات (برای شرکت محلی که مسئولیت اجرای فعالیت های کشاورزی پایدار در طرح روستا را بر عهده دارد) اجرای پروژه توسعه مدل حفاظت از اکوسیستم‌های تالابی و گسترش مشارکت جوامع محلی در حفاظت از تالاب پریشان با به کارگیری فعالیت‌های کشاورزی پایدار

| ردیف | عنوان | نتایج مورد انتظار |  | شاخصهای اندازهگیری |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الف | ورود به جامعه محلی و برنامهریزی مشارکتی با رویکرد ارزیابی مشارکتی روستایی |  |  |  |
| الف-1 | گردآوری اطلاعات پایه روستا به مدد روش‌های کمّی و کیفی با تایید مراکز جهاد کشاورزی در قالب فرم های شماره 1 و 2 | گردآوری اطلاعات پایه روستا و پذیرش جامعه محلی برای تداوم پروژه |  | - تعداد افراد شرکت کننده در کارگاه‌های اولیه - صحت اطلاعات جمع آوری شده |
| الف-2 | اعتماد سازی، ورود به جامعه محلی و گروه بندی |  |  |  |
| الف-2-1 | اطلاع‌رسانی مناسب جهت معرفی پروژه و ورود اولیه به جامعه محلی |  |  |  |
| الف-2-2 | ورود به جامعه محلی، برقراری ارتباط و تعامل با کشاورزان، در بستری مشارکتی و با فنون تسهیلگری از طریق: - جانمایی و ثبت خصوصیات منابع طبیعی و پتانسیل‌های موجود در روستا با کاربرد روشهایی مانند ترسیم نقشهی منابع و نقشه‌ی اجتماعی و ... - شناخت و تحلیل شرایط و مسائل کشاورزی جامعه محلی - گروه‌بندی جامعه محلی براساس یافته‌های تحلیل‌های میدانی درسطح روستا (با درنظرگرفتن مهارت‌های معیشتی ومنابع مشابه و مسائل و اولویت های مشترک) با استفاده از تکنیک‌های تسهیلگری | برقراری ارتباط موثر با اقشار مختلف جامعه روستائی، تدوین خلاءهای اطلاعاتی پایه روستا، تحلیل چالش ها و فرصت ها در روستا |  | - گزارش اولیه تحلیل چالش ها و فرصت های روستا - ثبت نام به طور متوسط 15 کشاورز |
| الف-3 | ثبت نام از کشاورزان علاقمند و داوطلب (15نفر کشاورز مرجع و یا بیشتر با تعیین کمیته فنی شهرستان با زمین کشاورزی دارای مساحت حداقل 7/0 هکتار برای محصولات زراعی پائیزه، بهاره و باغات) برای مشارکت در اجرای پروژه |  |  |  |
| ب | شناسائی شیوه‌های رایج کشاورزی منطبق با مدیریت پایدار مزرعه در روستا |  |  |  |
| ب-1 | برگزاری نشست با کشاورزان روستا و استخراج مشارکتی شیوه‌های رایج کشاورزان منطبق با مدیریت پایدار مزرعه (هدف از این اقدام فراهم آوردن سبدی از انتخاب‌ها برای کشاورز خواهد بود تا بر مبنای آن بتواند اقدام متناسب با مزرعه را گزینش نماید.) | مستندسازی روش‌های رایج کشاورزان در خصوص مدیریت پایدار مزرعه |  | گزارش روش‌های رایج کشاورزی منطبق با مدیریت پایدار مزرعه |
| پ | تهیه نقشه راه و برنامه استقرار مشارکتی کشاورزی پایدار در روستا |  |  |  |
| پ-1 | ارتقای آگاهی‌ها و حساسیت‌های محیط‌زیستی در بخش کشاورزی برای کشاورزان داوطلب همکاری و خانوادههایشان از طریق اجرای دو رویداد خلاقانه در روستا (رویدادهای پیشنهادی شرکت منتخب می بایست به تائید طرح حفاظت از تالاب های ایران و اداره کل محیط زیست استانها برسد.) | ارتقاء آگاهیها و حساسیتهای زیست محیطی حداقل 30 نفر از کشاورزان |  | پرسشنامه تکمیل شده مورد تایید کارفرما |
| ت | استقرار تکنیک‌های فنی در مزرعه با محوریت مدیریت یکپارچه آب، خاک و محصول بر اساس برنامه اقدام مشترک مصوب |  |  |  |
| ت-1 | اسکن محیطی مزارع مرجع و ثبت در دفترچه اطلاعات مزرعه |  | تدورین برنامه اقدام مشترک کشاورزی پایدار در هر مزرعه | برنامه اقدام تدوین شده |
| ت-2 | تدوین برنامه اقدام با مشارکت جامعه محلی، تسهیلگر وکارشناس پهنه برای هر یک از کشاورزان گروه مرجع و ثبت اطلاعات مزرعه در دفترچه |  |  |  |
| ت-3 | انجام آزمون آب و خاک مزارع و باغات برای هر یک از کشاورزان گروه مرجع با اولویت آزمایشگاه‌های مراکز تحقیقات و یا مورد تأیید مراکز تحقیقات استان- لازم به ذکر است که کودهای دامی، کود مرغی، ورمی کمپوست، کودهای زیستی و یا ارگانیک میبایست در اولویت مصرف در سطح مزرعه قرار گیرد. نکته یک: داده های جمع آوری شده از سطح مزارع می بایست منطبق با دستورالعمل طرح ثبت شود. نکته دو: خرید تجهیزات اندازه گیری نظیر اوگر و ترازو دیجیتال به عهده شرکت منتخب میباشد. نکته سه: شرکت منتخب موظف به تکمیل فرمهای مربوط به پایش و ارزیابی مزارع میباشد که در فواصل زمانی مشخص توسط تیم پایش به شرکت منتخب تحویل داده خواهد شد. نکته4: |  | اجرای1 تکنیک یا بیشتر مرتبط و موثر بر کاهش مصرف واقعی آب در مزارع و باغات (کاهش 30% آب آبیاری در مزارع و کاهش 20 درصد مصرف واقعی آب) و 1 تکنیک و یا بیشتر افزایش بهره وری اب (افزایش حداقل 30% بهره وری آب به ازای آب آبیاری) | - گزارش تیم پایش |
| ت-4 | برگزاری کارگاههای آموزشی مدرسه در مزرعه حین و بعد از اجرای تکنیک‌ها در زمان مناسب (تکنیک‌های کاهش مصرف واقعی آب و افزیش بهره‌وری آب) برای محصولات زراعی پائیزه، بهاره و باغات برای کشاورزان مرجع بر اساس نتایج بند الف 2-2 و راهنمایی های کمیته فنی – اجرایی شهرستان (کارگاه‌ها می‌بایست در مزارع یا باغات برگزار شوند) |  |  |  |
| ت-5 | اجرای1 تکنیک و یا بیشتر مرتبط و موثر بر کاهش مصرف واقعی آب در مزارع و و باغات توسط هریک از کشاورزان گروه مرجع و سه تکنیک که منجر به افزایش بهره وری اب شود. دقت شود که فعالیت‌های زیادی باید در مزرعه انجام شود که الزاماً منجر به کاهش واقعی مصرف آب نمی‌شوند، ولی برای موثر بودن تکنیک‌های کاهش مصرف واقعی آب ضرورت دارند: مانند آزمون خاک، تسطیح، مدیریت افات و بیماری ها و... |  |  |  |
| ت-6 | برگزاری کارگاههای آموزشی مدرسه در مزرعه در زمان مناسب ( تکنیک‌های افزایش حاصلخیزی خاک با تاکید بر مصرف بهینه کودهای شیمیایی و تکنیکهای حفاظت از محصول با تاکید بر مصرف بهینه سموم و آلاینده های شیمیایی) برای محصولات زراعی پائیزه ، بهاره و باغات برای کشاورزان مرجع بر اساس نتایج الف-2-2 (کارگاه‌ها حتما سر مزارع یا باغات برگزار شوند) نکته: شرکت منتخب موظف است میزان مصرف کودهای شیمیائی را به تائید کارشناسان فنی رسانده و همچنین بررسی های لازم در خصوص کاربرد کودهای زیستی را به عمل آورد. |  | اجرای حداقل 3 تکنیک مرتبط با افزایش حاصلخیزی خاک در مزارع (کاهش مصرف 30 درصدی کودها و نهاده های شیمیای) | - گزارش تیم پایش مبنی بر جایگزینی 30% کودهای شیمیائی با کودهای ارگانیک - گزارش تیم پایش مبنی بر افزایش 10% ماده آالی خاک - گزارش تیم پایش مبنی بر میزان بهبود درآمد خالص کشاورز |
| ت-7 | اجرای 2 تکنیک و یا بیشتر مرتبط با افزایش حاصلخیزی خاک با تاکید بر مصرف بهینه کودهای شیمیایی و 2 تکنیک مرتبط باحفاظت از محصول با تاکید بر مصرف بهینه سموم و آلاینده های شیمیایی نکته: تکنیک های پیش بینی شده می بایست به افزایش درآمد خالص کشاورز منجر شود. |  |  |  |
| ت-8 | برگزاری کارگاه آموزشی خاک ورزی حفاظتی و تکنیک های کاشت و اجرای حداقل یک تکنیک مرتبط با خاکورزی حفاظتی در مزرعه |  |  |  |
| ت-9 | تامین ادوات مورد نیاز برای اجرای تکنیک های اشاره شده در بندهای ت-5، ت-6 و ت-7 از طریق پیگیری با اداره جهاد کشاورزی شهرستان و به تناسب ادوات تهیه شده توسط طرح |  |  |  |
| ت -10 | پایش میزان مصرف کلیه نهاده ها در مزارع و باغات در همکاری مشترک با تیم پایش بر اساس دستورالعمل گروه پایش (پیوست شماره2) |  | ارائه گزارش پایش حاوی نتایج مزارع تیمار و شاهد و ارزیابی و تحلیل دلایل بهبود و یا افت نتایج | گزارش پایش مستمر نتایج |
| ث | ارزیابی ادواری خروجی های پروژه و انتقال تجارب |  |  |  |
| ث-1 | ارزیابی مشارکتی فرآیند و خروجی استقرار تکنیک با همکاری تسهیلگر و کشاورز منطبق با دستورالعمل | درگیر نمودن موثر گروههای اجتماعی دیگر در روستا |  | گزارش نقش گروههای اجتماعی مختلف در پایدارسازی منابع آب |
| ث-2 | برگزاری رویدادهای انتقال تجربیات کشاورز به کشاورز (از طریق برگزاری بازدیدهای گروهی و یا دیگر روش های خلاقانه). رویدادهای انتقال تجارب پیشنهادی توسط شرکت منتخب می بایست به تائید طرح حفاظت از تالاب های ایران و سازمان های جهادکشاورزی استان برسد |  |  |  |
| ج | ارائه گزارش و مستند سازی |  |  |  |
| ج-1 | تهیه و نصب تابلوی معرفی پروژه در روستا (1 مورد) و تابلوی اطلاعات مزارع و باغات کشاورزان گروه مرجع | ارائه نتایج پروژه به کارفرما |  | - تابلو معرفی پروژه - نقشه مزارع و باغات - دفترچه اطلاعات مزرعه |
| ج-2 | تهیه نقشه مزارع و باغات کشاورزان مرجع و ارسال فایل GIS کل مزارع روستا به کارفرما |  |  |  |
| ج-3 | تکمیل و بروزرسانی هفتگی دفترچه ثبت اطلاعات مزرعه در طول فرایند اجرای پروژه |  |  |  |
| ج-4 | مستند سازی از کلیه مراحل و اقدامات پروژه در قالب گزارش‌های ماهانه بر اساس فرمت و قالب‌های ارسالی از طرف کارفرما (گزارش در قالب فرم‌های یک ماهه اکسل، ارسال گزارش تفصیلی و فتوهیستوری به تفکیک برای هریک از کشاورزان مرجع و در ارتباط با معیشت های سازگار با منابع آبی و تغییر نگرش و رفتار حرفه ای صاحبان معیشت های سازگار در زمان پرداخت اقساط قرارداد) (فایل الکترونیکی) | ارائه نتایج پروژه به سایر دستاندرکاران |  | 3 جلد گزارش و فایل الکترونیکی اجرای پروژه و نتایج آن |
| ج-5 | تهیه و ارسال گزارش نهایی (3 مجلد و فایل الکترونیکی) |  |  |  |

6. خروجی‎های مورد انتظار از تیم پایش و نظارت:

- خروجی‌ها و نتایج مورد نیاز شامل گزارش، تصاویر و مستندات لازم برای دریافت حق‌الزحمه باید در مراحل مختلف یا در پایان به کارفرما تحویل دهد:

- ارایه گزارش پیشرفت فیزیکی ماهانه،

- ارائه گزارش های پرداخت اقساط،

- ارائه گزارش های ماموریت ها، بازدیدها، جلسات، کارگاه ها، ...

- ارائه گزارش های تحلیلی از اجرای اقدامات و نتایج به دست آمده،

- ارائه گزارش نهایی اجرای شرح خدمات پیش رو (در دو نسخه فارسی و انگلیسی و به تعداد 3 سری، به صورت پرینت رنگی)،

- ارائه فایل کامل گزارش ها، عکس ها، فیلم ها، کلیپ ها و ... در یک یا چند هارد اکسترنال،

کلیه پرداخت‌ها منوط به انجام هماهنگی کامل و کسب رضایت و تایید گزارش‎های ارائه شده به طرح حفاظت از تالاب های ایران می‌باشد.

تهیه مجموعه‌ای شامل:

- فایل‌های پیوست (عکس، نمودار، نقشه، فایل‌های جانبی Word و Excel و هر فایل دیگر) در چارچوب دستورالعمل‎های پروژه.

# 7. سوابق و تجربیات

شرکتکنندگان در مناقصه میبایست توانمندیها و تجربه لازم برای اجرای فعالیت خدمات را داشته باشند و مستنداتی که نشاندهنده این توانمندی و تجربه است را به همراه پیشنهاد خود ارایه دهند.

معیار بررسی توانمندی و تجربه شرکتکنندگان در مناقصه شامل مدارکی هست که نشان دهنده تجربیات و سوابق قبلی (بسیار مهم) و همچنین نحوه همکاری با مراکز پژوهشی و تحقیقاتی در استان ها و تیم معرفی شده می باشد. افراد کلیدی و متخصص در تیم پیشنهاد دهنده هم از مواردی هست که در بررسی معیار قرار خواهد گرفت. همچنین سوابق، تجربیات و رضایتنامه های کارفرمایان سابق پیشنهاد دهنده نیز از موارد دیگری است که می تواند در انتخاب طرف قرارداد موثر واقع شود. حداقل شرایط شرکت در ارائه طرح اولیه و مناقصه به شرح ذیل است.

شرایط انتخاب پیمانکار شرایط انتخاب پیمانکار برای انجام فعالیت‎های پروژه "ارزیابی اثربخشی تکنیکهای به‌زراعی بر کاهش مصرف آب و نهاده‌های شیمیایی در سطح مزارع پایلوت استقرار کشاورزی پایدار" شرایط عمومی: 1- لزوم تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران - دارا بودن رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه کشور /گواهینامه معتبر از مراجع واجد صلاحیت / اساسنامه (شخصیت حقوقی) در زمینه مرتبط با انجام فعالیت های تحقیقاتی، پژوهشی، مطالعات و اجرایی صرفا در زمینه های کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی و ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﺭ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﺔ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ (پنج سال اخیر). - دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی/ پژوهشی نیازی به ارائه گواهینامه صلاحیت ندارند. ولی باید دارای تاییدیه پژوهشی از وزارت علوم در تطابق با عنوان پروژه باشند. 3- ﺭﺯﻭﻣﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺣﺴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ﻭﺍﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ. 4- ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻛﺎﺭ. 5- برخورداری از تیمی متخصص برای پشتیبانی و دارای تجهیزات لازم. # مشخصات و تجربه تیم کاری پروژه: معرفی گروه تخصصی متشکل از افراد زیر از طرف پیشنهاد دهنده الزامی است: ردیف; تخصص مورد نیاز; تحصیلات و سابقه کار مورد نیاز. 1; مدیر پروژه (در سطح ملی); مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا ترجیحا دکتری در رشته های مرتبط با کشاورزی یا منابع طبیعی حداقل 15 سال سابقه کار مرتبط در پروژه های مشابه. 2; متخصص آبیاری (در سطح ملی); مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته های مرتبط با کشاورزی، منابع طبیعی یا عمران آب، حداقل 10 سال سابقه کار پژوهشی/ عملیاتی مرتبط. 3; متخصص باغبانی (در سطح ملی); مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته های مرتبط با کشاورزی، منابع طبیعی یا محیط زیست، حداقل 10 سال سابقه کار پژوهشی/ عملیاتی مرتبط. 4; متخصص زراعت (در سطح ملی); مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته های مرتبط با کشاورزی، منابع طبیعی یا محیط زیست، حداقل 10 سال سابقه کار پژوهشی/ عملیاتی مرتبط. 5; متخصص گیاهپزشکی (در سطح ملی); مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته های مرتبط با کشاورزی، منابع طبیعی یا محیط زیست، حداقل 10 سال سابقه کار پژوهشی/ عملیاتی مرتبط. 6; تیم کارشناسی مجری متشکل از کارشناسان حوزه های مختلف (در سطح ملی); مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته های مرتبط با کشاورزی، منابع طبیعی یا محیط زیست، حداقل 5 سال سابقه کار پژوهشی/ عملیاتی مرتبط (برای تمامی افرادی که معرفی می شود، حداقل چهار نفر). 7; 5 تیم از مراکز تحقیقاتی یا پژوهشی مرتبط با موضوع فراخوان (معرفی مرکز بعلاوه مدیر پروژه استانی ضروری است، این معرفی توسط نامه رسمی از طرف آن مرکز مبنی بر مشارکت با پیشنهاد دهنده در اجرای این فراخوان در استان به همراه معرفی مدیر پروژه می باشد); مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته های مرتبط با کشاورزی، منابع طبیعی یا محیط زیست، حداقل 10 سال سابقه کار پژوهشی/ عملیاتی (صرفا برای مدیر پروژه در استان).

# 8. زمانبندی کلی اجرای برنامه

زمان کل اجرای پروژه از مهر 1404 تا آبان ماه 1405 در نظر گرفته شده است. برنامه زمانی اجرای طرح بایستی به صورت مبسوط و با ذکر جزییات ارائه شود.

# 9. ارزیابی فنی و مالی

روش انتخاب بر اساس كيفيت (QBS) خواهد بود.  براي ارزيابي مالي در اين روش، ابتدا پاكت قيمت متقاضیان با اولويت اول كه بالاترين امتياز فني را كسب كرده است، گشوده مي‌شود و پس از بررسي قيمت پيشنهادي و نحوه محاسبه حق‌الزحمه، چنانچه مبلغ پيشنهادي از نظر هيئت انتخاب با توجه به نرخ هاي متعارف و ويژگي طرح قابل قبول باشد يا با تغييرات جزيي (در حد ده درصد (10%) مبلغ پيشنهادي قرارداد) مورد توافق قرارگيرد، قرارداد با منتخب برتر منعقد مي‌شود.

چنانچه قيمت پيشنهادي قرارداد از نظر هيئت انتخاب قرارداد/شرکت منتخب اول قابل قبول نباشد و هيئت در مذاكره با پیشنهاد دهنده اول نتواند به قيمت قابل قبولي دست يابد، بايد مراحل فوق را با اولويت دوم كه داراي امتياز فني بعدي است، انجام دهد.

تبصره 1: پس از انجام ارزیابی اولیه تمام بستههایی که حایز شرایط حداقلی در بخش فنی شدند (حداقل امتیاز فنی 60 از 100 را کسب کردند)، گشایش پاکتهای مالی به ترتیب اولویت انجام خواهد شد.

تبصره 2 :در صورتی که کارفرما نتواند با برنده فراخوان وارد قرارداد شود، کارفرما این اختیار را دارد که با حایز شرایط بعدی وارد مذاکره شود.

تبصره 3: به دلیل توزیع متوازن فعالیت‌های مناقصه‌ای کارفرما، متقاضیانی که در زمان فراخوان مناقصه؛ دو قرارداد جاری یا بیشتر یا در حال انعقاد با کارفرما داشته باشند امکان حضور در این مناقصه را ندارند. لازم به ذکر است شرکت های دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور /سازمان نظام مهندسی، باید دارای ظرفیت آزاد و کار مجاز باشند بدیهی است در صورت نداشتن ظرفیت مجاز از فرآیند مناقصه کنار گذاشته خواهند شد.

# 10. مستنداتی که میبایست در هنگام ارسال پیشنهادات فنی و مالی ارایه شود

متقاضیان و شرکت کنند گان در مناقصه باید مستندات / اطلاعات زیر را برای امتیاز دهی فنی - مالی ارسال نمایند:

1- ﭘﺎﻛﺖ ﺍﻟﻒ: تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ پنج درصد مبلغ پیشنهادی در قالب ضمانت نامه معتبر بانکی. (برای دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی لازم است که ضمانت شرکت در مناقصه توسط بالاترین مقام رسمی آن مرکز وفق مقررات جاری کشور اقدام نمایند)

1- ﭘﺎﻛﺖ ب: ﺣﺎﻭﻱ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺣﻘﻮﻗﻲ شامل ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ، ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ، ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ، ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺍﺭﺯﺵﺍﻓﺰﻭﺩﻩ، ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻛﺎﺭﻱ، ﭘﺮﻳﻨﺖ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺍﺧﻴﺮ ﮔﺮﺩﺵ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﺎﻧﻚ مربوطه، رضایتنامه ها، کارکنان کلیدی مطابق با لیست اعلام شده، رزومه و مدارک تحصیلی کارکنان کلیدی (تنها پرینت یا کپی آخرین مدرک تحصیلی به همراه رزومه کفایت می کند، در صورت نیاز کارفرما قبل یا بعد از بررسی مدارک و حتی قبل یا بعد از عقد قرارداد اصل یا مدارک بیشتری از افراد معرفی شده را درخواست خواهد کرد)، تجربیات و سوابق پیشنهاد دهنده (منظور شرکت، موسسه، دانشگاه، ... است نه فرد یا افراد به صورت منظم و از جدید به قدیم)، پروپوزال به همراه جدول زمانبندی، پرینت تمامی صفحات این فراخوان به صورت یک رو و مهر و امضا تمام صفحات، لیست بیمه افراد کلیدی (یا حکم کارگزینی برای افراد شاغل در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی).

تبصره: در مورد دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مطابق توضیحات ارائه شده در شرایط عمومی عمل شود و نیازی به ارائه روزنامه تاسیس، اساسنامه، گواهی ارزش افزوده، پرینت حساب و لیست بیمه افراد وجود ندارد). همچنین لازم است مدارک ارسالی در این پاکت به صورت مجزا و تفکیک شده، منظم و مطابق با جدول امتیازدهی که در ادامه آمده تنظیم و در پاکت قرار داده شود).

2. ﭘﺎﻛﺖ ج: ﺣﺎﻭﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺎﻟﻲ (همراه با تعهدنامه) ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺭﻳﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﻛﺴﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺭﻭﻱ ﺳﺮﺑﺮگ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻡ ﺷﺪﻩ. لازم است مناقصه‌گر در پیشنهاد مالی تمامی هزینهها اعم از هزینههای اجرایی، ایاب ذهاب، سرویس و نگهداری، کارشناسی، بالاسری، بیمه و هرگونه مالیات از جمله ارزش افزوده را به تفکیک لحاظ نموده و کل رقم پیشنهادی را با درج عدد و حروف به ریال ارایه کند.

همچنین لازم به ذکر است که بایستی در پایان پروپوزال ارسالی، سهم/درصد هزینه‎ها در طول اجرای پروژه (بدون ذکر مبلغ) در قالب یک جدول ارائه شود. جهت آشنایی بیشتر، جدول ذیل به عنوان نمونه ارائه شده است:

| ردیف | فعالیت | درصد* هزینه‌ای که باید صرف انجام فعالیت شود |
| --- | --- | --- |
| 1 | نظارت بر اندازه‌گیری و تعیین میزان مصرف نهاده‌های مختلف کود و سموم، نظارت بر انجام آزمون خاک و کود برای هر مزرعه، نظارت بر فرایند اندازه گیری مصرف آب در مزارع پایش (حداقل نیمی از اندازه گیری ها) در یک سال زراعی و همچنین پایش تعیین عملکرد محصول در مزارع و باغات در تمامی استان ها |  |
| 2 | انجام بازدیدهای دورهای به منظور نظارت بر کلیه اقدامات کاشت، داشت و برداشت؛ مبارزه با آفات و بیماریها، نظارت بر عملکرد فنی کارشناسان شرکتهای مجری و همچنین آموزش شرکت های مجری محلی در تمامی استان ها |  |
| 3 | بررسی و استخراج نقشه های باغات و مزارع با استفاده از تصاویر ماهواره ای در دسترس در تمامی استان ها و آنالیز کامل آنها |  |
| 4 | صحت سنجی داده‌های دریافتی از شرکت‌های مجری در قالب گزارش‌های ماهانه، بررسی و استفاده از داده‌های مزارع مرجع (مزارعی که تکنیک مهندسی و به‌زراعی در آنها اجرا شده و توسط کشاورز مدیریت می‌شوند) |  |
| 5 | تهیه گزارش های دوره ای، نهایی و چکیده کاربردی مدیریتی براساس داده‌های دقیق مزارع پایلوت به‌تفکیک مناطق پایش شده در هر 4 حوضه آبریز و همینطور به تفکیک هر استان و چاپ و تکثیر آنها و ارسال به دفتر طرح |  |
| 6 | ایجاد وبگاه مشترک با دفتر تالاب برای انعکاس وسیع فعالیت های گذشته و سال های جدید پروژه در راستای جریان سازی ادبیات پروژه در کشور و توانمندسازی و بکارگیری اطلاعات پروژه برای تدوین دستورالعمل "استقرار کشاورزی پایدار سازگار با اقلیم (CSA) (شامل تهیه کلیه محتوای لازم، عکس فیلم و طراحی وب سایت و تامین دامنه و هاست) |  |
| 7 | لجستیک و پشتیبانی (شامل بلیط رفت و برگشت هواپیما از تهران به استان ها و بالعکس، وعده های غذایی، ماشین و ایاب و ذهاب در داخل استان ها برای مراجعه به روستاها، اقامت و هتل، چاپ و تکثیر گزارش ها و ...) |  |

* درصد هزینه ها در این جدول بدون در نظر گرفتن بالاسری و کسورات ذکر شود.

* برآورد درصد هزینه صحیح و متناسب با فعالیت ها در سطح ملی و استانی بر عهده پیشنهاد دهنده بوده و هیچ حقی برای پیشنهاد دهنده از بابت برآورد نامتناسب ایجاد نخواهد کرد.

# 11. شرایط متقاضی

روش انتخاب برای ارزیابی مالی پیشنهادها بر اساس روش  قیمت خواهد بود. شرط ورود به ارزیابی مالی، حداقل امتیاز فنی 60  از 100 است.

توضیحات:

اسناد مربوط به درخواست ارائه طرح پیشنهادی (Request for Proposal) "ارزیابی اثربخشی تکنیکهای به‌زراعی بر کاهش مصرف آب و نهاده‌های شیمیایی در سطح مزارع پایلوت استقرار کشاورزی پایدار" از تاریخ 31 شهریور 1404 از طریق وبسایت رسمی پروژه به آدرس www.wetlandsproject.ir قابل دریافت می‎باشد. همچنین لازم است علاقمندان به شرکت در فراخوان تا روز آخر فراخوان، این وب سایت را بررسی و در صورت ارائه اصلاحیه از آن مطلع شوند.

- فرمهای استعلام ارزیابی فنی و مالی رایگان بوده و هیچ گونه وجهی در قبال شرکت در مناقصه و ارایه طرح دریافت نمیشود.

- هر یک از شرکتکنندگان میبایست فرمها و مدارک مورد نیاز را تکمیل و در پاکت در بسته و لاک و مهر شده، چاپ و به همراه لوح فشرده حاوی فایل پی دی اف تمام مدارک، جهت بررسی حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 07/07/1404 به دفتر طرح واقع در آدرس "تهران، بزرگراه حکیم (شرق به غرب)، حدفاصل بزرگراه شیخ فضل‎اله و یادگار امام، سازمان حفاظت محیط‌زیست، معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها، دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران تحویل و رسید دریافت نمایند.

- مدارک ارزیابی فنی میبایست مطابق مستندات مورد نیاز به صورت خوانا و کامل و با امضای بالاترین مقام اجرایی شرکت یا امضا کنندگان مجاز مهر و امضا شده و ارسال شود. همچنین ارایه مشخصات ثبتی شرکت شامل اساسنامه، اظهارنامه، آگهی تاسیس، آگهی آخرین تغییرات با درج در روزنامه رسمی، صورت جلسه آخرین مجمع عمومی، تصویر شناسنامه اعضاء هیات مدیره، مدیرعامل، بازرسین و سهامداران و گواهی های صلاحیت الزامی است.

- امکان برگزاری جلسه فنی جهت ارائه برخی توضیحات در خصوص انجام شرح خدمات وجود دارد. لذا آن دسته از متقاضیان می توانند با هماهنگی قبلی و جهت اخذ اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 021-88241658 تماس حاصل نمایید.

# 12. ضوابط و نحوه ارزیابی پیشنهادها

پیشنهادهای ارایه شده براساس قانون برگزاری مناقصات بررسی خواهد شد و ارزیابی فنی پیشنهادها مطابق جدول امتیاز فنی در پیوست 3 انجام میشود.

1-کامل بودن پیشنهادها: كارفرما، پیشنهادهای دریافتی را بررسی خواهد نمود تا مطمئن شود که اولا مجموعه ارایه شده کامل است، دوم جزئیات اطلاعات و ضمانتنامه (در صورت وجود) و سایر مدارک خواسته شده ارایه شدهاند، سوم مدارک به نحو صحیح و خواسته شده امضاء و تائید شدهاند و چهارم اسناد و پیشنهادهای ارسالی مطابق چارچوب خواسته شده ارایه شده باشند. بدیهی است به پیشنهادهای ناقص که مطابق با ضوابط این اسناد مناقصه تنظیم و ارایه نشده باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2-کامل بودن محدوده خدمات: محدوده و کلیات شرایط فنی خدمات مورد نیاز پروژه در اسناد مناقصه ارایه شده است. از میان پیشنهادهای ارسالی تنها مواردی مورد بررسی قرار خواهند گرفت که "پیشنهاد دهنده" مسئولیت انجام تمامی موارد شرح خدمات با جزئیات خواسته شده را بپذیرند.

3-شرایط مورد نیاز: تنها پیشنهادهای شرکتهایی مورد بررسی قرارخواهد گرفت که شرایط زیر را نیز دارا باشند.

1-3- بررسي اسناد و مدارك مناقصه: پيشنهاد دهندگان باید قبل از محاسبه مبلغ پيشنهادي و ارایه پیشنهاد از نوع و محل كار مورد قرارداد تحقيق به عمل آورند و نسبت به بررسی كليه عواملي كه ممكن است به نحوي در محاسبه مبلغ پيشنهادي مؤثر باشد، آگاهي كامل حاصل نموده و قبل از تسليم پيشنهاد، اسناد و مدارك مناقصه را دقيقاً مطالعه و بررسي نموده و از مفهوم جزء به جزء آنها مطلع شوند. چنانچه هنگام مطالعه اسناد و مدارك مناقصه، به نظر پيشنهاد دهنده نكات مبهم و يا ناقصي وجود داشته باشد كه نياز به شرح و توضيح بيشتري باشد پيشنهاد دهنده بايد در آن مورد از کارفرما كتباً از طریق آدرس ایمیل  wetland.ciwp@gmail.com استفسار نمايد و چنانچه در نتيجه اين استفسار اطلاعات و توضيحاتي به دست آيد كه در اسناد و مدارك مناقصه منعكس نباشد، مراتب كتباً به اطلاع استفسار كننده و همچنين ساير پيشنهاد دهندگان خواهد رسيد. هر نوع توضيح يا تجديد نظر، اضافه يا حذف مطلبي به مدارك مناقصه از طريق رسمي انجام و طي نامه به نشاني دعوت شدگان ارسال و يا تسليم میشود و یا از طریق نمابر و یا درگاه اینترنتی اطلاع‌رسانی میشود. اين ضمائم جزء مدارك مناقصه منظور خواهد شد.

- هيچ ادعايي از طرف پیشنهاد دهندگان پس از تسليم نرخ پيشنهادي براي بخش و يا بخشهايي از كار كه بهعلت عدم آشنايي به نوع و محل اجراي كارها، امكانات و غيره و عدم پيشبيني و يا عدم آگاهي مطرح شود، قابل قبول نخواهد بود.

- کارفرما حق تغيير يا اصلاح، تجديد نظر در مشخصات يا مدارک را قبل از انقضاي مهلت لازم جهت تسليم پیشنهادها براي خود محفوظ ميدارد و اگر چنين موردي پيش آيد اصلاحات فوق طي يك اصلاحيه جهت كليه دعوتشدگان در مناقصه ارسال خواهد شد.

- از آنجا كه ممكن است تجديد نظر يا اصلاح در اسناد و مشخصات مستلزم تغيير مقادير يا قيمتها باشد، در اين صورت کارفرما مي‌تواند آخرين مهلت دريافت پيشنهادها را با اعلام كتبي به پيشنهاد دهندگان به تعويق اندازد به نحوي كه فرصت كافي براي اصلاح و تجديد نظر در پيشنهاد وجود داشته باشند.

- هيچگونه استنادي از طرف پيشنهاد دهندگان به توضيحات شفاهي و هيچ نوع ادعاي بعدي به دليل اينكه پيشنهاد دهنده به شرايط و احوال كلي و محلي واقف نبوده است و هيچ گونه عذر به عدم فهم مطالب اسناد مناقصه و يا استناد به نارسا بودن مطالب مندرج در آنها از طرف پيشنهاد دهنده قابل قبول نخواهد بود و مطالبه وجوه اضافي از اين بابت پذيرفته نخواهد شد و هر گونه اعتراضي از سوي پيشنهاد دهنده در اين خصوص فاقد اعتبار است.

2-3- اصــلاحيه: هرگونه توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد، مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها به صورت كتبي و تحت عنوان «اصلاحيه» از سوي کارفرما اعلام و جزء اسناد و مدارك پيمان منظور خواهد شد.

3-3- توانائي انجام كار: پیشنهاد دهنده بايد امكانات و توانايي لازم جهت اجراي سريع كار در مدت زمان تعيين شده طبق اعلام كتبي كارفرما را داشته باشد.

4-3- برنامه كار، فهرست كاركنان: پيشنهاد دهنده موظف است برنامه كلي زمانبندي اجراي عمليات موضوع پيمان را به طوري كه زمان لازم براي شروع و خاتمه هر قسمت از كار به طور مفهوم و روشن در آن پيشبيني شده باشد ضميمه پيشنهاد خود نمايد.

4-اقامتگاه قانوني: اقامتگاه قانوني همان است كه توسط پیشنهاد دهنده اعلام می‌‌شود. هر مكاتبهاي كه به نشاني مذكور ارسال شود "ابلاغ شده" تلقي خواهد شد مگر آن كه هرگونه تغييري در نشاني مذكور قبلا و فورا به كارفرما اطلاع داده شده باشد.

5- آشنایی با محل: محدوده اجرایی پروژه واقع در سطح ملی در تهران؛ و در سطح سایر استان های کشور مطابق با شرح خدمات می باشد.

6- جلسه قبل از تسليم پيشنهاد: در صورت نیاز و به تقاضای شرکتکنندگان بهمنظور پاسخگويي به سوالات آنان در مناقصه، جلسهای در دفتر کارفرما تشکيل خواهد شد.

7-محرمانه بودن اسناد مناقصه: کليه مفاد و مدارک ارسالی به کارفرمای اين مناقصه محرمانه بوده و جزء دارايي كارفرما محسوب میشود و نبايد به اشخاص ثالث بدون کسب رضايت قبلی كارفرما داده شود.

8-قانون كار، بيمه و ماليات: مقررات مربوط به کارکنان و كارگران تابع قانون كار و تأمين اجتماعي است و تمام هزینهها اعم از بیمه، مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، بیمههای تخصصی شامل بیمه مسئولیت، بیمه حوادث و سایر مطابق آخرين قوانین و مصوبات جاری کشور ملاك عمل خواهد بود و این مقادیر باید در سر جمع پیشنهاد مالی لحاظ شده باشد. قیمت اعلام شده نهایی تلقی شده و هیچ عذر و 
بهانه ای از این بابت مورد پذیرش نیست.

توجه مهم 1: پیشنهاداتی که در آن الزامات و معیارهای بسته بندی و تحویل پاکت های الف، ب و ج رعایت نشده باشد/ خارج از موعد مقرر تحویل دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران شده باشد/ در پیشنهاد قیمت شرط تعیین شده باشد/ یا دارای مدارک ناقص بوده / یا برگه پیشنهاد قیمت (پیوست شماره 2) فاقد مهر و امضا باشد، بدون اغماض مردود خواهد شد.

توجه مهم 2: پیشنهاداتی که به پست تحویل داده می شوند، پبشنهاد دهنده به گونهای باید عمل کند که تا پایان مهلت تعیین شده، پاکت های فنی و مالی تحویل دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران شود.

9-رعايت نكات ايمني: پيشنهاد دهنده در صورت برنده شدن در مناقصه متعهد است كليه مسائل و نكات ايمني را طبق ضوابط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رعايت نمايد و در صورت صلاحديد كارفرما، پرسنل خود را به شركت در دورههاي آموزشي كوتاهمدت مكلّف نمايد. در غير اينصورت كارفرما با مشاهده هرگونه تخطّي ناشي از عدم رعايت موارد ايمني رأسا نسبت به اخراج فرد يا افراد خاطي اقدام خواهد نمود. به هرحال هيچگونه مسئوليتي در اين زمينه بهعهده كارفرما نخواهد بود و جبران هرگونه خسارت و تبعات ناشي از عدم رعايت موارد ايمني بر عهده مجری خواهد بود.

10-مدت مناقصه: تنها پیشنهادهایی که برای انجام خدمات مورد نیاز پروژه در مدت زمان ذکر شده دریافت شدهاند، برای بررسی دقیقتر مورد مطالعه قرارخواهند گرفت. تاريخ گشایش پاکت مالی به برگزیدگان ارزیابی فنی متعاقباً اعلام خواهد شد.

11- تامین نیروی انسانی: بر اساس نمودار سازمانی پروژه و فهرست نفرات اعلام شده توسط مجری، تنها مستندات پیشنهاد دهندگانی که تائید نمایند قادر به تامین نیروی انسانی با تخصصها وکیفیتهای مناسب جهت اجرای پروژه هستند، مورد بررسی قرار میگیرد.

12-ارزیابی فنی و تخصصی: پس از کنترل موارد فوق، پیشنهاد دهندگان مورد ارزیابی فنی و تخصصی قرار ميگيرند. در این ارزیابی شرکتهایی مورد تائید قرار خواهند گرفت که به تشخیص کارفرما درک درستی از موضوع و ابعاد پروژه داشته باشند و با مدارک و اطلاعاتی که ارایه میدهند توانمندی خود را از لحاط فنی، سازمانی و مالی و تامین نیروی انسانیِ مورد نیاز پروژه، به اثبات برسانند.

13-مراحل ارزیابی پیشنهادهای دریافتی: پیشنهادهای دریافت شده به صورت کلی در قالب مراحل ذیل ارزیابی خواهند شد:

1-13- پیشنهادهای دریافت شده به صورت کلی در قالب مراحل ذیل ارزیابی خواهند شد:

- مستندات حقوقی و قانونی

- کارکنان کلیدی و موثر

- تجربیات ویژه

- پروپوزال به همراه جدول زمانبندی

انتخاب متقاضیانی که حد نصاب امتیاز فنی را بر اساس معیارهای فوق کسب کرده باشند (حداقل 60 از 100 امتیاز).

2-13- ارزیابی مالی مبتنی بر قیمت پیشنهادی برای شرکتهای متقاضی که حد نصاب امتیاز فنی را کسب کرده باشند.

3-13- جمع بندی امتیازات فنی و مالی برای متقاضیانی که حد نصاب امتیاز فنی را کسب کرده باشند.

ارزیابی فنی پیشنهادهای دریافت شده طی مراحل فوق و بر اساس اطلاعات تکمیل شده از سوی پیشنهاد دهندگان مطابق جدول امتیازدهی فنی مندرج در پیوست 3 این فراخوان صورت خواهد گرفت.

14-جلسه دفاع از پیشنهادها: در صورت نیاز و بر اساس درخواست کتبی کارفرما، پیشنهاد دهندگان باید در جلسهای حضوری و در تاریخ اعلامی کارفرما نسبت به دفاع از جزئیات طرح پیشنهادی خود اقدام نمایند.

15-قوانین و مقررات:

1-15- هر پیشنهاد دهنده تنها حق ارایه یک نسخه (مجموعه اسناد) تکمیل شده در مناقصه را دارد. هر پیشنهاد دهنده که در ارایه بیش از یک پیشنهاد مشارکت داشته باشد از مناقصه حذف میشود.

2-15- جایگزینی پیشنهاد جدید به جای پیشنهاد قبلی توسط پیشنهاد دهنده صرفاً در محدوده زمانی در نظر گرفته شده برای مناقصه امکانپذیر است. بدیهی است در این صورت پیشنهاد قبلی باطل میشود.

3-15- پیشنهاد دهنده کلیه هزینههایی را که برای آمادهسازی و تنظیم اسناد مناقصه انجام میدهد شخصاً متحمل خواهد شد. کارفرما در هیچ شرایطی مسئول و یا متعهد به تامین هزینههایی که در اثر انجام فرآیند تکمیل اسناد مناقصه و برای پیشنهاد دهنده ایجاد میشود (مستقل از اینکه پیشنهاد دهنده برنده مناقصه باشد یا خیر) نیست. اما هزینه آگهی و چاپ روزنامه بر عهده برنده مناقصه است.

4-15- به پیشنهاد دهنده توصیه میشود که با انجام مطالعات کامل در زمینه شرح کار و محدوده خدمات آن، شرایط خاص محیطی حاکم بر انجام خدمات شرح کار و قوانین و مقررات و ویژگیهای طرح، کلیه اطلاعاتی را که برای تهیه پیشنهاد و شرکت در اين مناقصه لازم است با هزینه و مسئولیت خود فراهم نمايد.

16-زبان پیشنهاد: اسناد مناقصه و همچنین سایر مدارک و مکاتباتی که از طرف پیشنهاد دهندگان ارایه میشود باید به زبان فارسی باشد.

17-نحوه ارایه اسناد مناقصه:

1-17- تكميل نمودن مدارك مناقصه: پيشنهاد دهندگان بايد پس از انجام بررسي و تحقيقات لازم پیرامون شرایط مناقصه، مبلغ كل پيشنهادي خود را طبق پیوست 2 اين مجموعه (برگ پيشنهاد قيمت) براي كل كارهاي مندرج در اسناد مناقصه محاسبه، تكميل و تسليم نمايند. ضمناً مبلغ كل پيشنهادي شركت در مناقصه ميبايست به صورت تایپ شده به عدد و حروف ارسال شود و در صورت اختلاف، مبلغي كه به حروف نوشته شده باشد ملاك عمل قرار خواهـد گرفت و در صورتي كه پيشنهاد فاقـد مبلـغ كل به حروف باشد كلاً مردود اعلام مي‌شود.

پيشنهاد دهنده بايد اسناد و مدارك مناقصهاي را كه از مناقصهگزار دريافت نموده است بر طبق شرايط مناقصه، اصلاحيهها (كه ممكن است در حين مناقصه صادر و براي كليه شركتكنندگان ارسال شود) و ‌ساير دستورالعملها و مقررات، تكميل، تنظيم، مهر و امضاء نموده و همراه ساير مدارك درخواستي حسب مورد در پاكتهاي «الف»، «ب» و «ج» قرار داده (هر سه پاکت مهر و موم شوند) و پس از درج موضوع مناقصه، نام و نشاني پيشنهاد دهنده و تاريخ تسليم پيشنهاد بر روي پاكتهاي مذكور، هر سه پاکت را در پاکت چهارم قرارداده و پاکت کلی را به صورت در بسته و لاك و مهر شده در مهلت مقرر به کارفرما ارایه دهد و رسید دریافت نماید. روی پاکت های «الف»، «ب»، «ج» و پاکت کلی میبایست فرم پیوست شماره ( به ترتیب 5-1، 5-2 و 5-3)  الصاق شود. محتویات پاکت «الف»، «ب» و«ج» به شرح زیر است:

ا1) پاكت «الف» محتوی

تضمين شرکت در مناقصه به میزان 5 درصد مبلغ پیشنهادی در قالب ضمانت نامه معتبر بانکی.

2) پاكت «ب» محتوی

ﺣﺎﻭﻱ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺣﻘﻮﻗﻲ شامل ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ، ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ، ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ، ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺍﺭﺯﺵﺍﻓﺰﻭﺩﻩ، ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻛﺎﺭﻱ، ﭘﺮﻳﻨﺖ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺍﺧﻴﺮ ﮔﺮﺩﺵ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﺎﻧﻚ مربوطه، رضایتنامه ها، کارکنان کلیدی مطابق با لیست اعلام شده، رزومه و مدارک تحصیلی کارکنان کلیدی (تنها پرینت یا کپی آخرین مدرک تحصیلی به همراه رزومه کفایت می کند، در صورت نیاز کارفرما قبل یا بعد از بررسی مدارک و حتی قبل یا بعد از عقد قرارداد اصل یا مدارک بیشتری از افراد معرفی شده را درخواست خواهد کرد)، تجربیات و سوابق پیشنهاد دهنده (منظور شرکت، موسسه، دانشگاه، ... است نه فرد یا افراد به صورت منظم و از جدید به قدیم)، پروپوزال به همراه جدول زمانبندی، پرینت تمامی صفحات این فراخوان به صورت یک رو و مهر و امضا تمام صفحات، لیست بیمه افراد کلیدی (یا حکم کارگزینی برای افراد شاغل در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی).

تبصره: در مورد دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مطابق توضیحات ارائه شده در شرایط عمومی عمل شود و نیازی به ارائه روزنامه تاسیس، اساسنامه، گواهی ارزش افزوده، پرینت حساب و لیست بیمه افراد وجود ندارد). همچنین لازم است مدارک ارسالی در این پاکت به صورت مجزا و تفکیک شده، منظم و مطابق با جدول امتیازدهی که در ادامه آمده تنظیم و در پاکت قرار داده شود).

ارایه فایل الکترونیکی مستندات به صورت نسخه pdf قابل رویت در نرمافزار AcrobatReader بر روی دیسک فشرده (CD).

3) پاكت «ج» محتوي

1- برگ تكميل شده پيشنهاد نرخ، مطابق پیوستهای 1 و 2 و جداول تکمیل شده با تبیین جزییات قیمت به صورت تكميل شده. تصريح ميشود عين نامه پيشنهاد نرخ و پيوستهاي آن بايد روي سربرگ شركت پیشنهاد دهنده تایپ شده، تكميل و مهر و امضاء شود.

2- برگ تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي (پیوست 4).

توجه: لطفاً پاكتهاي دربسته و مهر و موم شده «الف»، «ب» و «ج» در يك پاكت کلی مهر موم شده و در بسته ارایه شود.

لازم به يادآوري است كه پيشنهاد دهنده موظّف است پيشنهاد مالي خود و ساير موارد مندرج در بند «ج» فوق را فقط در پاكت «ج» قرار دهد و به پيشنهاد مالي كه خارج از شرايط مقرر در اين بند در ساير پاكتها به جز پاكت «ج»  قرار داده شود ترتيب اثر داده نخواهد شد و ملاك عمل مناقصهگزار فقط پاكت «ج» ميباشد.

تذکر مهم:

1) توجه داشته باشید که در لوح فشرده ، قیمت پیشنهادی قرار داده نشود. در صورت وجود قیمت پیشنهادی به همراه اسناد فنی در لوح فشرده، به منزله افشای قیمت و تقلب بوده و پیشنهاد آن شرکت مردود اعلام خواهد شد.

2) هر شرطی که در برگه پیشنهاد قیمت و یا اسناد فنی درج گردیده باشد مورد توجه قرار نخواهد گرفت.

3) تکمیل و ارایه پیشنهاد از سوی پیشنهاد دهندگان به منزله قبول کلیه شرایط و نظرات کارفرما میباشد.

4) چنانچه کارفرما اسناد و مداركي را بخواهد كه در اين دستورالعمل نوشته نشده است، ضمن اعلام آنها، محل قراردادن آنها را نيز در پاكتهاي «الف»، «ب» و یا «ج» تعيين خواهد نمود.

5) پیشنهاد دهندگان باید این آمادگی را داشته باشند تا در صورت درخواست کارفرما نسبت به اثبات ادعاهای خود در زمینه تجارب، سوابق یاد شده و مستندات ارایه شده اقدام نمایند.

هيچ گونه تصرف و تغييري نبايد در اسناد مناقصه داده شود. در غير اين صورت و يا در صورت عدم اجراي كامل اين دستورات پيشنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و کارفرما حق دارد بدون اينكه نيازي به هر نوع توضيح و يا استدلالي باشد چنين پيشنهادي را مردود اعلام كند. در صورتی که در بعضی از رديفهای کاری اشتباهی از طرف دستگاه مناقصهگزار صورت گرفته باشد، پیشنهاد دهنده موظف به بررسی دقيق بوده و در صورت عدم استعلام هيچ ادعايی برای جبران صورت نخواهد گرفت.

2-17- مهر و امضاء اسناد و مدارك مناقصه: پيشنهاد دهنده بايد تمام اسناد مناقصه را بدون تغيير، حذف و يا قراردادن شروطي در آن تكميل، تنظيم و مهر و امضاء نموده و به دستگاه مناقصهگزار تسليم نمايد. در غير اين صورت آن پيشنهاد ناقص و مردود خواهد بود.

18-قیمت پیشنهادی

1-18- قیمت پیشنهادی بایستی شامل تمام هزینههای اجرای پروژه مشتمل بر نیروی انسانی، مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، هزینه کپی و گزارشها، ماموریتها و سفرهای لازم، هزینه‌های تامین کالا و خدمات، برگزاری دوره ها و رویدادهای آموزشی و کلیه اقدامات قید شده در شرح خدمات باشد.

2-18- لازم است قیمت پیشنهادی بهصورت تفکیک شده در قالب فرمت پیشنهاد شده در پیوست 1 اسناد مناقصه ارایه شود و پیشنهاد دهنده، جزییات مبلغ پیشنهادی را ارایه نماید.

3-18- هرگونه تعدیل قیمت شامل قرارداد با برنده مناقصه مربوط به پروژه موضوع این فراخوان نخواهد بود.

19-تاخیر در ارسال پیشنهاد: هرگونه پیشنهادی که برای شرکت در مناقصه بعد از تاریخ اعلام شده (تا پایان وقت اداری زمان مندرج در صفحه دوم سند RFP) و یا نامههای رسمی بعدی کارفرما، دریافت شود مورد بررسی قرار نگرفته و پاکتهای پیشنهادها بدون باز شدن عودت داده خواهند شد.

20-اطلاعات نادرست: چنانچه شرکت کننده در مناقصه عمداً اطلاعات نادرستی جهت کسب مزیت اضافی در پیشنهاد خود ارایه دهد، از مجموعه شرکتهای در حال بررسی حذف میشود.

21-تبانی پیشنهاد دهندگان: چنانچه کارفرما به تبانی بین پیشنهاد دهندگان وقوف حاصل نماید پیشنهادها را مردود تشخیص داده و پیشنهاد دهندگان را برای مدتی که ممکن است دائمی باشد از لیست شرکتهای ذیصلاح برای دعوت به مناقصه پروژههای خود حذف خواهد نمود.

22-گشایش پاکتهای پیشنهاد

الف- ابتدا پاكت «الف» و «ب» محتوي اسناد فني باز میشود و ارزيابي فني پیشنهاد دهندگان صورت ميگيرد.

حداقل امتياز قابل قبول 60 از 100 امتیاز ميباشد.

ب- در ادامه پاکت «ج» شرکتهايي که حائز حداقل امتیاز فنی باشند گشوده خواهد شد و ارزيابي مالي پيشنهادها بر اساس مناسب‌ترین پیشنهاد فنی و مالی و براساس روش قیمت به عمل می‌آید. ملاک انتخاب کمترین قیمت پیشنهادی خواهد بود.

ت- هيچ يك از پيشنهادها، قبول شده تلقي نخواهد شد مگر آن كه اعلام كتبي درباره چنين قبولي به وسيله کارفرما براي پيشنهاد دهنده فرستاده شده باشد.

ث- شـركت كننده بايستي ارتبـــاط كاري و شـراكت احتمالي خود را با شـركتهاي بينالمللي در خارج از كشور و حدود مشاركت را صراحتاً با ارایه مدارك مثبته همراه با پيشنهاد خود در پاكت «ب» ارایه نمايد.

ج- مبلغ پيشنهادي از تاريخ تسليم پيشنهادها به مدت 60 روز معتبر بوده و در اين فاصله ايجاد هر نوع عاملی نميتواند زمينه ادعا براي پيشنهاد دهندگان باشد و به هر حال مبلغ پيشنهادي ملاك عمل خواهد بود.

23-اعلام رسمی برنده مناقصه: خبر پذیرفته شدن بهعنوان برنده مناقصه به طور رسمی توسط کارفرما و به وسیله فاکس و یا نامه و به آدرسی که توسط پیشنهاد دهنده در اسناد مناقصه مشخص شده، اعلام میشود.

24-امضای قرارداد

الف- برنده مناقصه موظف است در رأس موعد مقرر مندرج در پيشنهاد شركت در مناقصه و اعلام كتبي کارفرما مبني بر شروع كار، عمليات موضوع پيمان را شروع کند.

ب) منتخب مناقصه همزمان با انعقاد قرارداد می بایست به میزان 5 درصد کل قرارداد ضمانت بانکی، ﺟﻬﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﺣﺴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ تعهدات ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ، ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪﺭﺝ در قرارداد تا سقف 25 درصد ضمانت بانکی اخذ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ج) عدم تسليم ضمانت نامه انجام تعهدات در زمان مقرر به منزله آن است كه برنده مناقصه از مبادله و امضاي پيمان خودداري نموده است. بدیهی است کارفرما پس از حصول اطمینان از عدم تسلیم ضمانت نامه در زمان مقرر توسط برنده مناقصه، به منظور عقد قرارداد با حایز شرایط بعدی که الزامات این بند را رعایت نماید وارد مذاکره خواهد شد.

25-مبلغ پیش پرداخت: مبلغ پیش‌پرداخت قرارداد تا 25% مبلغ پیشنهادی و در قبال ارایه ضمانت‌نامه بانکی معتبر معادل مبلغ پیش‌پرداخت می‌باشد. برنده مناقصه ملزم است ضمانت نامه معادل مبلغ پیش پرداخت را ظرف مدت 7  تا 10 روز کاری پس از امضا قرارداد به کارفرما ارایه نماید.

26-نحوه پرداخت : نحوه پرداخت متناسب با پیشرفت فیزیکی قرارداد متعاقبا در قراداد ارایه خواهد شد. پرداختها توسط برنامه توسعه ملل متحد، به واحد پول رایج جمهوری اسلامی ایران (ریال) انجام خواهد شد.

27-تغییر قیمت : هیچ گونه ادعایی در خصوص تغییر قیمت ارز و نرخ تورم بعد از ارائه پیشنهاد مورد قبول نیست.

28-حق واگذاری: برنده مناقصه در هیچ شرایطی حق واگذاری موضوع قرارداد را به طور کلی و یا جزئی به غیر ندارد.

29-سایر موارد: کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در قبال گم شدن، تاخیر و یا عدم دریافت اسناد مناقصه ندارد. پیشنهادها باید با مراجعه حضوری نماینده رسمی داوطلبین به کارفرما ارایه گردیده و به پیشنهادهایی که از طریق فاکس ارسال میشود ترتیب اثر داده نمیشود.

# پیوست 1) آنالیز قیمت (حتما در پاکت "ج" قرارداده شود)

آنالیز کلی قیمت میبایست مطابق با موارد مندرج در این بخش ارایه شود. ضروري است موارد زير در پيشنهاد قيمت مد نظر قرار گيرند:

1) قیمت پیشنهادی بایستی شامل تمام هزینههای اجرای پروژه مشتمل بر نیروی انسانی، مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، هزینه کپی و گزارشها، هزینه تجهیزات و دستگاه ها، ماموریتها و سفرهای لازم، هزینه‌های سرمایه‌گذاری، تامین خدمات و سایر موارد باشد.

2) قیمت پیشنهادی همچنین شامل هرگونه هزینهای که بر اساس محدوده خدمات پروژه بایستی برای جمعآوری اطلاعات توسط پیشنهاد دهنده صورت بگیرد باشد. (به جز موارد مشخص شده که باید توسط کارفرما جمعآوری شود)

3) لازم است قیمت پیشنهادی برای مطالعه بهصورت تفکیک شده در قالب فرمت پیشنهاد شده در جدول شماره 2 ارایه شود.

4) قراردادی که با برنده مناقصه منعقد خواهد شد، مشمول هیچگونه تعدیل قیمت نمیشود.

جدول 2- جدول شکست هزینه

| اقدامات مربوط به شرح خدمات | مبلغ کل پیشنهادی (ریال) |
| --- | --- |
| نظارت بر اندازه‌گیری و تعیین میزان مصرف نهاده‌های مختلف کود و سموم، نظارت بر انجام آزمون خاک و کود برای هر مزرعه، نظارت بر فرایند اندازه گیری مصرف آب در مزارع پایش (حداقل نیمی از اندازه گیری ها) در یک سال زراعی و همچنین پایش تعیین عملکرد محصول در مزارع و باغات در تمامی استان ها | 11,000,000,000 |
| انجام بازدیدهای دورهای به منظور نظارت بر کلیه اقدامات کاشت، داشت و برداشت؛ مبارزه با آفات و بیماریها، نظارت بر عملکرد فنی کارشناسان شرکتهای مجری و همچنین آموزش شرکت های مجری محلی در تمامی استان ها | 4,000,000,000 |
| بررسی و استخراج نقشه های باغات و مزارع با استفاده از تصاویر ماهواره ای در دسترس در تمامی استان ها و آنالیز کامل آنها | 2,500,000,000 |
| صحت سنجی داده‌های دریافتی از شرکت‌های مجری در قالب گزارش‌های ماهانه، بررسی و استفاده از داده‌های مزارع مرجع (مزارعی که تکنیک مهندسی و به‌زراعی در آنها اجرا شده و توسط کشاورز مدیریت می‌شوند) | 3,000,000,000 |
| تهیه گزارش های دوره ای، نهایی و چکیده کاربردی مدیریتی براساس داده‌های دقیق مزارع پایلوت به‌تفکیک مناطق پایش شده در هر 4 حوضه آبریز و همینطور به تفکیک هر استان و چاپ و تکثیر آنها و ارسال به دفتر طرح | 3,000,000,000 |
| ایجاد وبگاه مشترک با دفتر تالاب برای انعکاس وسیع فعالیت های گذشته و سال های جدید پروژه در راستای جریان سازی ادبیات پروژه در کشور و توانمندسازی و بکارگیری اطلاعات پروژه برای تدوین دستورالعمل "استقرار کشاورزی پایدار سازگار با اقلیم (CSA) (شامل تهیه کلیه محتوای لازم، عکس فیلم و طراحی وب سایت و تامین دامنه و هاست) | 3,000,000,000 |
| لجستیک و پشتیبانی (شامل بلیط رفت و برگشت هواپیما از تهران به استان ها و بالعکس، وعده های غذایی، ماشین و ایاب و ذهاب در داخل استان ها برای مراجعه به روستاها، اقامت و هتل، چاپ و تکثیر گزارش ها و ...) | 12,000,000,000 |
| جمع هزینه ها | 38,500,000,000 |
| هزینه های اداری و مالی (بالاسری) به طور متوسط 12 درصد* | 4,620,000,000 |
| جمع هزینه ها بعلاوه هزینه های شرکت | 43,120,000,000 |
| مالیات 3 درصد | 1,813,542,689 |
| بیمه 16.67 | 10,077,252,208 |
| مالیات بر ارزش افزوده (10%) | 6,045,142,296 |
| مجموع مالیات، بیمه، ارزش افزوده جمع کسورات | 17,935,937,193 |
| مبلغ کل قرارداد | 60,451,422,964 |
| جمع کل ( ريال)- گرد شده | 60,000,000,000 |

** با توجه به رقابتی بودن قیمت، قیمت پیشنهادی خود را براساس بالاسری (ردیف هزینه های اداری و مالی) متناسب با خود تنظیم نمایید و از تغییر سایر آیتم های هزینه کرد در جدول (6 ردیف اول جدول) خودداری شود.

| نام شركت پيشنهاد دهنده: مهر مجاز شركت پيشنهاد دهنده: | امضاء مجاز شركت پيشنهاد دهنده: نام امضاء كنندگان پيشنهاد: سمت امضاء كنندگان پيشنهاد: |
| --- | --- |

# پیوست 2) برگ پيشنهاد قيمـت (حتما در پاکت "ج" قرارداده شود)

مدیریت محترم پروژه "ارزیابی اثربخشی تکنیکهای به‌زراعی بر کاهش مصرف آب و نهاده‌های شیمیایی در سطح مزارع پایلوت استقرار کشاورزی پایدار"

اين شركت پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهـد اجراء و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات RFP و قبول مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه، تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي و به طور كلي تمامي مدارك و اسناد مناقصه و با اطلاع كامل از جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد مناقصه حاضر است:

1- كليه عمليـات مشروح در مدارك فوقالذكر طبق شرايط و مشخصات مندرج در آنها با بهترين وجه و به طوري كه از هر حيث مورد موافقت کارفرما واقع شود را در ازاء مبلغ به عدد ...................................................  ريال و به حروف (.......................................................................................................................) ريال كه بر اساس فهرست مقادير كار و جدول تفکیک نرخهای ضمیمه این فرم انجام دهد. (1) در قیمت پیشنهادی مبلغ مالیات بر ارزش افزوده باید حتما لحاظ شود. (2) قیمت پیشنهادی (عدد و حروف) با استفاده از چسب شیشهای چسبانده شود.

2- چنانچه این پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و این مجری به عنوان برنده مناقصه انتخاب شود تعهـّد مينمايد:

الف) بلافاصله پس از اعلام كتبي کارفرما شروع بهكار نمايد. ماداميكه قراداد رسمي به امضاء نرسيده است پيشنهاد حاضر و اعلام قبولي آن در حكم قرارداد تلقي ميشود.

ب) بهمنظور تضمين حسن انجام تعهـدات حداكثر ظرف مدت 7 تا 10 روز كاري از تاريخ ابلاغ قبولي کارفرما، ضمانت نامه معتبر را اخذ و به کارفرما تسليم نمايد.

ج) ظرف مدت مقرر در قرارداد، دفاتر و امکانات لازم كار را مستقر ساخته و شروع به کار نماید و کلیه کارهای موضوع قرارداد را در مدت مندرج در ماده 2 قرارداد باتمام برساند. چنانچه تا آن تاريخ كارهاي موضوع پيمان تكميل و تحويل نشود، کارفرما حق دارد خسارات تاخير كار را محاسبه نموده و بهعنوان جريمه ديركرد از مطالبات اين شركت كسر نمايد.

3- اين پیشنهاد دهنده تأييد مينمايد كه كليه ضمائم، ‌اسناد و مدارك مناقصه جزء لاينفك اين پيشنهاد محسوب ميشود.

4- اين پیشنهاد دهنده اطلاع كامل دارد كه دستگاه مناقصهگزار الزامي براي واگذاري كار به هر يك از پيشنهاد دهندگان و يا حائز حداقل قيمت پيشنهادي را ندارد.

5- پيشنهاد حاضر از تاريخ آخرين مهلت قبول پيشنهادها تا مدت 60 روز معتبر و غيرقابل استرداد بوده و در عرض اين مدت هر موقع كارفرما موافقت خود را كتباً نسبت به آن اعلام نمايد براي طرفين الزامآور خواهد بود و در صورتي كه اين شركت حاضر به عقد قرارداد و يا انجام كار نشود و يا از شرايط مقـرر عدول نمايد، بدیهی است کارفرما پس از حصول اطمینان از عدم تسلیم ضمانت نامه حسن انجام تعهدات در زمان مقرر توسط برنده مناقصه، به منظور عقد قرارداد با حایز شرایط بعدی که الزامات این بند را رعایت نماید وارد مذاکره خواهد شد.

تبصره: جهت كنترل مهر و امضاء مجاز شركت، كپي مصدق اساسنامه، روزنامه رسمي حاوي آخرين تغييرات و ديگر ضميمه پيشنهاد شركت در مناقصه ميباشد.

نام پيشنهاد دهنده: .................................................................................................................

نام امضاء كنندگان پيشنهاد:  ..........................................................................................................................

سمت امضاء كنندگان پيشنهاد:

تاريــخ: ............................................................

امضاء و مهر مجاز پيشنهاد دهنده:

شماره اقتصادی:

شماره ملی:

کد پستی:

شماره تلفن:

فاکس:

پیوست 3) امتیازدهی و ملاکهای ارزیابی فنی

متقاضیانی که مستندات مرتبط با ارزیابی این فراخوان را مطابق چارچوب اعلام شده ارسال نمایند و بر اساس ارزیابی کیفی، واجد صلاحیت برای ورود به بخش امتیازدهی فنی باشند، بر اساس جدول امتیاز دهی به شرح جدول 4 ارزیابی خواهند شد. پیشنهاد می شود تکمیل پاکت ب بر اساس این جدول انجام شده و مدارک هر ردیف به صورت جداگانه و در یک کاور A4 گذاشته شده و روی آن لیبل مربوط به عنوان ردیف (عنوان های مرتبط با ستون "معیار فرعی ارزیابی") چسبانده شود.

جدول 4- ملاک های ارزیابی فنی

| ردیف | معیار اصلی ارزیابی و امتیاز اختصاص یافته | امتیاز | معیار فرعی ارزیابی | ملاحظات | تعداد مجاز صفحات هر بخش در پیشنهاد فنی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مستندات حقوقی و قانونی و نحوه ارائه مدارک | 20 | اساسنامه و آگهی روزنامه تغییرات | 5 | 20 صفحه |
|  |  |  | روزنامه تاسیس | 3 |  |
|  |  |  | گواهی ارزش افزوده (مدرکی دال بر ثبت در سامانه ارزش افزوده) | 5 |  |
|  |  |  | ارائه اسناد مالی و پرینت حساب سه ماهه | 5 |  |
|  |  |  | مهر و موم و ارائه منظم و به موقع اسناد | 2 |  |
| 2 | سوابق و تجربیات کارهای قبلی (در قالب شرکت/ موسسه/ دانشگاه ...، مرتبط با رزومه افراد نیست) | 35 | تجربه انجام پروژه های پایش مصرف آب و نهاده های شیمیایی در مزارع و باغات در قالب پروژه های مشخص عقد قرارداد شده (هر تجربه 5 امتیاز با ارئه کپی قرارداد که الزاما به نام پیشنهاد دهنده باید عقد قرارداد شده باشد، حداکثر 5 تجربه و در حداکثر 7 سال اخیر) | 25 | 20 صفحه |
|  |  |  | تجربه انجام کارهای مشابه پایش در زمینه های مرتبط با کشاورزی، محیط زیست و کشاورزی (هر کار مشابه 2 امتیاز؛ حداکثر تا 5 کار مشابه در 5 سال اخیر) | 10 | 20 صفحه |
| 3 | کارکنان کلیدی و موثر | 35 | معرفی تیم کاری مطابق با جدول متخصصان مورد نیاز (هر ردیف متخصصان و تیم کاری حداکثر 3 امتیاز) | 21 | 25 صفحه |
|  |  |  | استفاده از ترکیب نیروهای جوان و با تجربه (مشخص بودن تاریخ تولد افراد معرفی شده در رزومه ها) | 7 |  |
|  |  |  | سوابق و تجارب کارهای انجام شده مشابه و مرتبط توسط هر کدام از افراد تیم (هر رزومه مرتبط حداکثر 1 امتیاز) | 7 |  |
| 4 | تجربیات ویژه | 10 | تجربه انجام پروژه با طرح حفاظت از تالاب های ایران (در 5 سال گذشته حداکثر 5 قرارداد و هر قرارداد 1 امتیاز، ملاک ارزیابی کپی صفحات محدود از قرارداد) | 5 | 10 صفحه |
|  |  |  | تجربه انجام پروژه با سازمان ها و نهادهای بین المللی از جمله برنامه توسعه ملل متحد (در 5 سال گذشته حداکثر 5 قرارداد و هر قرارداد 1 امتیاز، ملاک ارزیابی کپی صفحات محدود از قرارداد) | 5 |  |
| مجموع |  | 100 |  | 100 |  |

# پیوست 4) كاربرگ تعهدنامه (در پاکت "ج" قرار داده شود).

تعهدنامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كاركنان در معاملات دولتي مورخ 22/10/1337

اين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه، بدين وسيله تأييد مي‌نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي مصوب دي ماه 1337 نمي‌باشد و چنانچه خلاف اين موضوع به اثبات برسد، كارفرما يا مناقصه گزار حق دارد كه پيشنهاد ارایه شده براي مناقصه فوق را مردود و تضمين شركت در مناقصه را ضبط نمايد.

همچنين قبول و تأييد مي‌شود كه هرگاه اين پيشنهاد دهنده، برنده مناقصه فوق تشخيص داده شود و به عنوان طرف قرارداد، قرارداد مربوط را امضاء نمايد و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت قرارداد باثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند در اين قرارداد سهيم و ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آنها محول كند كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ قرارداد و تأخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد. تعيين ميزان خسارت وارده با تشخيص كارفرما مي‌باشد.

پيشنهاد دهنده متعهد مي‌شود چنانچه در حين اجراي قرارداد به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور شود، مراتب را بلافاصله به اطلاع كارفرما برساند تا طبق مقررات به قرارداد خاتمه داده شود. بديهي است چنانچه پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها كارفرما حق دارد قرارداد را فسخ نموده و ضمانت نامه‌هاي مربوط را ضبط نمايد، بلكه خسارات ناشي از فسخ قرارداد و يا تأخير در اجراي كار را نيز بنا به تشخيص خود از اموال پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

مضافاً پيشنهاد دهنده اعلام مي‌دارد كه بر مجازاتهاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و در صورت تخلّف مستحق مجازاتهاي مربوطه مي‌باشد.

تاريخ :  ………………………          نام پيشنهاد دهنده: ………………………………………

نام و نام‌خانوادگي و سمت و امضاء صاحبان امضاء مجاز و تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده: …………………………

رئیس/ مدير عامل (نام کامل و امضا):…………………………

رئيس هيئت مديره (نام کامل و امضا): …………………

مهر :

# پیوست 5-1) كاربرگ الصاق به پاکت الف

نام و شماره مناقصه:

ارزیابی اثربخشی تکنیکهای به‌زراعی بر کاهش مصرف آب و نهاده‌های شیمیایی در سطح مزارع پایلوت استقرار کشاورزی پایدار - CIWP-122284-2025-No.22

نام شرکت‎کننده در مناقصه:

تاریخ تسلیم پیشنهاد:

محل امضا کمیته بررسی اسناد

# پیوست 5-2) كاربرگ الصاق به پاکت ب

نام و شماره مناقصه:

ارزیابی اثربخشی تکنیکهای به‌زراعی بر کاهش مصرف آب و نهاده‌های شیمیایی در سطح مزارع پایلوت استقرار کشاورزی پایدار - CIWP-122284-2025-No.22

نام شرکت‎کننده در مناقصه:

تاریخ تسلیم پیشنهاد:

محل امضا کمیته بررسی اسناد

# پیوست 5-3) كاربرگ الصاق به پاکت ج

نام و شماره مناقصه:

ارزیابی اثربخشی تکنیکهای به‌زراعی بر کاهش مصرف آب و نهاده‌های شیمیایی در سطح مزارع پایلوت استقرار کشاورزی پایدار - CIWP-122284-2025-No.22

نام شرکت‎کننده در مناقصه:

تاریخ تسلیم پیشنهاد:

محل امضا کمیته بررسی اسناد

# پیوست 5-4) كاربرگ الصاق به پاکت کلی

نام و شماره مناقصه:

ارزیابی اثربخشی تکنیکهای به‌زراعی بر کاهش مصرف آب و نهاده‌های شیمیایی در سطح مزارع پایلوت استقرار کشاورزی پایدار - CIWP-122284-2025-No.22

نام شرکت‎کننده در مناقصه:

تاریخ تسلیم پیشنهاد:

محل امضا کمیته بررسی اسناد

# پیوست شماره 6: فرم ها

1) تکمیل فرمهای پیوست شماره 6-1 مربوط به اطلاعات عمومی شرکت/کنسرسیوم.

2) تکمیل فرم پیوست شماره 6-2 و 6-3 مربوط به مشخصات و سوابق کاری و اجرایی هیئت مدیره.

3) تکمیل فرم پیوست شماره 6-4 مربوط به اطلاعات پروژههای مشابه.

- اطلاعات مربوط به پروژههای مشابه طی 5 سال گذشته؛

- به منظور کسب امتیاز بالاتر در صورتی که موضوع پروژهها با موضوع پروژه مورد نظر مشابه باشد، اطلاعات پروژههایی که دارای بالاترین مبلغ است را در جداول پیوست ارایه نمایید.

- مدارک و مستندات مرتبط با پروژههای درج شده در فرم میبایست ضمیمه گردد در غیر این صورت، اظهارات ذکر شده فاقد اعتبار بوده و امتیازی برای شرکت در نظر گرفته نمیشود.

3) تکمیل فرم پیوست شماره 6-5 مربوط به ارزیابی رضایت کارفرمایان.

در این فرم اطلاعات مربوط به پروژههای قبلی شرکت (با ارائه رضایتنامه کتبی کارفرمایان قبلی) درج میشود. با این توضیح که اطلاعات پروژههای حداکثر تا 5 سال قبل مورد نظر است و پروژه های انجام شده قبل از آن ملاک امتیاز دهی نخواهد بود.

4) تکمیل فرم شماره 6-6 مربوط به تعهد نامه شرکت.

فرم شماره 6-1- اطلاعات عمومی شرکت / کنسرسیوم

نام شرکت یا کنسرسیوم:

نام قبلی و تاریخ تغییر آن:                                                                              ملیت:

نوع شرکت:                                                                                              مبلغ سرمایه شرکت:

مبلغ سرمایه پرداخت شده:                           شماره ثبت:                                    تاریخ ثبت:

شماره کلاسه:         محل ثبت:                   شماره و تاریخ ثبت قبلی:                     نوع فعالیت:

نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز با ذکر سمت:

| ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت |
| --- | --- | --- |

نشانی دفتر مرکزی شرکت:

کدپستی 10 رقمی:                           شماره تلفن:                          شماره همراه:

شماره فاکس:                               سایت اینترنتی:                        نشانی الکترونیکی:

مشخصات اعضای هیئت مدیره

| ردیف | سمت | نام و نام خانوادگی | درصد سهم الشرکه | تاریخ سهامدار شدن |
| --- | --- | --- | --- | --- |

مدارک پیوست: کپی اساسنامه ، اظهارنامه، آگهی تاسیس، آگهی تغییرات

نام شرکت یا کنسرسیوم:                                              نام مدیر (مدیران) عامل:

تاریخ و امضا:

فرم شماره 6-2 - مشخصات و سوابق اجرایی هیئت مدیره شرکت/ کنسرسیوم

لطفا در ابتدا به تعداد اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل،کپی تهیه شده و سپس تکمیل گردد.

نام و نام خانوادگی:                                       نام پدر:                                  سمت:

میزان تحصیلات:                                        رشته تحصیلی:                         تاریخ اخذ مدرک:

نام دانشگاه یا موسسه آموزش:                        نوع تخصص:

آدرس کامل فعلی:

تلفن:                                                       همراه:

جدول اطلاعات سوابق کاری: (لطفا به ترتیب تاریخ درج گردد)

| نام شرکت | شغل مورد تصدی | مدرک تحصیلی | محل اشتغال | تاریخ شروع و خاتمه فعالیت | مدت (به ماه) | علت ترک کار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

مدارک پیوست: کپی شناسنامه، کپی مدارک تحصیلی، گواهی سوابق کاری.

صحت مندرجات فوق الذکر و مدارک پیوست مورد تایید امضا کنندگان زیر است.

نام شرکت یا کنسرسیوم:

نام مدیر (مدیران) عامل:                                                                            تاریخ  و امضا:

فرم شماره 6-3- مشخصات و سوابق اجرایی افراد حقیقی

نام و نام خانوادگی:                                       نام پدر:                                  سمت:

میزان تحصیلات:                                        رشته تحصیلی:                         تاریخ اخذ مدرک:

نام دانشگاه یا موسسه آموزش:                        نوع تخصص:

آدرس کامل فعلی:

تلفن:                                                       همراه:

جدول اطلاعات سوابق کاری: ( لطفا به ترتیب تاریخ درج گردد)

| نام شرکت | شغل مورد تصدی | مدرک تحصیلی | محل اشتغال | تاریخ شروع و خاتمه فعالیت | مدت (به ماه) | علت ترک کار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

مدارک پیوست : کپی شناسنامه، کپی مدارک تحصیلی، گواهی سوابق کاری.

صحت مندرجات فوق الذکر و مدارک پیوست مورد تایید امضا کننده زیر است.

نام و نام خانوادگی:                                                                            تاریخ  و امضا:

فرم شماره 6-4- اطلاعات پروژههای مشابه

| نام شرکت: |  |
| --- | --- |
| موضوع قرارداد: | محل اجرای قرارداد: |
| تاریخ انعقاد قرارداد: | مدت قرارداد: |
| نام کارفرما: | مبلغ قرارداد: ریال |
| تلفن کارفرما: |  |
| آدرس کارفرما: |  |
| وضعیت قرارداد: اتمام یافته است جاری است | امتیاز محاسبه شده: (در این قسمت چیزی ننویسید) |
| صحت مندرجات این فرم مورد تایید است، نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم عنوان سمت تاریخ مهر و امضاء |  |

نام شرکت یا کنسرسیوم:

نام مدیر (مدیران) عامل:                                                تاریخ و امضا:

فرم شماره 6-5- ارزیابی رضایت کارفرمایان قبلی

| نام شرکت: |  |
| --- | --- |
| موضوع قرارداد: | محل اجرای قرارداد: |
| تاریخ انعقاد قرارداد: |  |
| نام کارفرما: | مبلغ قرارداد: ریال |
| تلفن کارفرما: | مدت قرارداد: |
| آدرس کارفرما: |  |
| صحت مندرجات این فرم مورد تایید است . نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم: عنوان سمت: تاریخ: مهرو امضاء |  |

(به پیوست هر مورد تکمیل شده این فرم، نامه حسن انجام کار ارائه شود.)

عنوان کارفرما:

نام رئیس/ مدیر/ مدیرعامل:                                                تاریخ:

فرم شماره 6-6- تعهد نامه

| ضمن تایید مجدد صحت مندرجات درج شده در فرم ها و مدارک پیوست با آگاهي كامل از ضوابط و آييننامههای تشخيص صلاحيت شرکت /کنسرسیوم: ، تعهد مينمايد كه چنانچه خلاف موارد اعلام شده اثبات شود، كارفرما مجاز خواهد بود از ادامه همكاري با شرکت در هر مرحله از کار خودداري و مراتب را کتبا به مقامات مسئول منعكس نمايد. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نام | نام خانوادگی | سمت | تاریخ و امضا |
| آدرس: راههای تماس: تلفن: فاکس: ایمیل: |  |  |  |

# پیوست شماره 7: نمونه قرارداد

این قرارداد متناسب با ماهیت انجام مطالعه قابل تغییر است

قرارداد

قرارداد حاضر همراه با اسناد و مدارك موضوع ماده 2 آن كه مجموعه اي غیر قابل تفكيك مي باشد و از اين پس ”قرارداد“ ناميده مي‌شود، در تاريخ .........../............/1404 در سازمان حفاظت محيط زيست بين مجری ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران به نمايندگي آقاي لاهیجان زاده، معاون محيط زيست دريايي و تالاب ها با كدملي ......................... كه از اين پس كارفرما ناميده مي شود، از يك سو و واحد خدمات مشاوره ....................................................................به شماره ثبت......................و كد اقتصادي........................ به نمایندگی آقای ........................................ با كدملي.................................... كه از اين پس طرف قرارداد ناميده مي شود از سوي ديگر طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين قرارداد درج شده و بر اساس آئين‌نامه خريد خدمات مشاوره، تصويب‌نامه شماره 193542/ت42869ك مورخ 1/10/88 هيئت محترم وزيران از محل اعتبارات .............................................................در سال  ......................... منعقد مي‌گردد.

ماده 1- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از: انجام پروژه " ................................................" كه جزييات آن در پيوست 1 تعيين شده است.

این قرارداد در راستای اجرای فعالیت شماره ...... مندرج در برنامه کاری سال 2025 به اجرا در خواهد آمد

ماده 2: اسناد و مدارك

اين قرارداد شامل اسناد و مدارك زير است:

2-1- قرارداد حاضر

2-2- شرايط عمومي

2-3- پيوست ها:

پيوست 1- شرح موضوع قرارداد

پيوست 2- شرح خدمات طبق پيشنهاد (Proposal)  تصويب شده

پيوست3- مبلغ قرارداد، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن

پيوست 4- برنامه زماني كل

پيوست 5- شرايط خصوصي

پيوست 6- مشخصات افراد تیم مدیریت پروژه و همکاران کلیدی همراه با سوابق کاری و پژوهشي

2-4- اسناد تكميلي كه حين انجام خدمات، در چارچوب قرارداد و به منظور اجراي آن به طرف قرارداد ابلاغ شده يا بين طرفين قرارداد مبادله مي شوند.

2-5- مدارك و گزارش هاي تأييد شده

ماده 3- مدت

مدت انجام خدمات/ پژوهش / مطالعه موضوع قرارداد كه شروع و تنفيذ آن طبق ماده 2 شرايط عمومي قرارداد است، با توجه به برنامه زماني كلي (پيوست 4) پيشنهادي طرف قرارداد برابر ............... ماه  (قابل تمديد) از زمان انعقاد قرارداد و کارفرما  است.

مدت ياد شده تابع تغييرات موضوع ماده 18شرايط عمومي قرارداد خواهد بود.

ماده 4- مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد براي انجام خدمات برابر ...................................... (............................................. ریال)  ...................................... شامل اجزاي زير است:

4-1- نحوۀ تعیین مبلغ قرارداد و روش پرداخت آن بر اساس دستورالعمل های مربوط در پیوست 3 درج می شود و هزینۀ مربوط به هر فصل نیز مشخص 
می گردد.

ماده 5- تعهدات طرفين قرارداد

5-1- طرف قرارداد متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارك قرارداد، در ازاي دريافت مبلغ قرارداد انجام دهد و اعلام مي نمايد كه داراي توان و تشكيلات لازم براي انجام اين كار است.

5-2- كارفرما متعهد به انجام وظايفي است كه در اسناد و مدارك قرارداد براي او معين شده است و نيز متعهد مي شود كه در ازاي انجام خدمات موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد مربوط را طبق اسناد و مدارك قرارداد بعد از تاييد كتبي ناظر فني به طرف قرارداد پرداخت كند.

ماده 6- نشاني

نشاني كارفرما: تهران- ضلع شمالي بزرگراه شهيد حكيم- پارك طبيعت پرديسان- سازمان حفاظت محيط زيست – شماره تلفن88233202  كد پستي 1463914111

نشاني طرف قرارداد: .......................................................................شماره تلفن:........................................ كد پستي:......................................................

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني خود را تغيير دهد بايد 15 روز قبل از تاريخ تغيير، نشاني جديد خود را به طرف ديگر اعلام كند تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است، مكاتبات به نشاني قبلي ارسال خواهد شد و دريافت شده تلقي مي‌گردد.

ماده 7- تعداد نسخه‌هاي قرارداد

اين قرارداد در3 نسخه تنظيم شده و به امضاي دو طرف قرارداد رسيده و يك نسخه از آن به طرف قرارداد ابلاغ شده است و همه نسخه‌هاي آن اعتبار يكسان دارند.

| كارفرما: احمدرضا لاهیجان‌زاده معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها و مجری ملی طرح | طرف قرارداد: ............................ ......... | ناظرفنی: مهری اثناعشری مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران |
| --- | --- | --- |

شرايط عمومي

ماده 1- تعاريف و مفاهيم

1-1- پژوهش/ مطالعه:

- فعاليت هاي نظام يافته با ويژگي هاي زير را پژوهش گويند :

- ايجاد نظريه‌هاي جديد علمي و فني

- ارتقاي سطح دانش علمي و فني

- گسترش دانش علمي و فني

- يافتن كاربردهاي جديد براي دانش علمي و فني موجود

1-2- قرارداد :

مجموعه اسناد و مدارك غير قابل تفكيك به شرح ماده 2 است، كه براي انجام خدمات موضوع قرارداد بين دو طرف مبادله مي‌شود.

1-3- قرارداد :

سندي است كه در آن مشخصات اصلي قرارداد مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مدت، مبلغ قرارداد بين دو طرف مبادله مي‌شود.

1-4- شرايط عمومي :

مفاد همين متن است كه مقررات و شرايط عمومي حاكم بر قرارداد را تعيين مي‌كند.

1-5- شرايط اختصاصی :

شرايط خصوصي شرايط ويژه‌اي است كه به منظور تكميل شرايط عمومي، با توجه به وضعيت و ماهيت موضوع قرارداد تنظيم مي‌شود. موارد درج شده در شرايط خصوصي هيچ گاه نمي‌تواند مواد شرايط عمومي را نقض كند يا اثر مالي جداگانه داشته يا تعهدات را افزايش دهد.

1-6- كارفرما:

شخصيتي حقوقي است كه قرارداد را امضا مي‌كند و انجام خدمات موضوع قرارداد را به طرف قرارداد واگذار مي‌نمايد. جانشينان قانوني و نمايندگان مجاز كارفرما در حكم كارفرما هستند.

1-7- طرف قرارداد:

طرف ديگر امضا كننده قرارداد است كه انجام خدمات موضوع قرارداد را تعهد مي‌كند.

1-8- خدمات:

عبارت از پژوهش/ مطالعه، تامین تجهیزات و اقداماتي است كه در اجراي موضوع قرارداد از سوي طرف قرارداد تعهد شده است.

1-9- فصل :

قسمتي از شرح خدمات است كه به نتيجه مشخص و قابل ارائه منتهي شود.

1-10- مدارك و گزارش ها :

گزارش ها، مستندات، نقشه‌ها، دستورالعمل‌ها، مشخصات فني، كتابچه‌هاي محاسبات فني و نظاير آن هستند كه در انجام پژوهش/ مطالعه موضوع قرارداد برحسب مورد از سوي طرف قرارداد تهيه مي‌شود.

1-11- مبلغ قرارداد :

عبارت است از مبلغ حق‌الزحمه (مبالغي كه بابت كاركرد افراد پژوهشي و بالاسري آن پرداخت مي‌شود ) به اضافه هزينه‌هايي كه بابت انجام آزمايش و تامين تجهيزات و خريد مصالح و مواد (در صورت نياز) پرداخت مي‌شود.

1-12- برنامه ريزي كلي:

برنامه‌اي است كه زمان شروع و پايان فصل هاي مختلف پژوهش را برحسب ماه نشان مي‌دهد.

1-13- برنامه زماني تفصيلي :

برنامه‌اي است كه زمان شروع و پايان هر يك از فعاليت هاي پژوهشي درج شده در شرح خدمات را به تفصيل و در چارچوب برنامه زماني كلي نشان مي‌دهد.

1-14- روز، ماه، تاريخ‌ها، مفرد و جمع، عنوان ها :

1-14-1- روز و ماه بر اساس تقويم شمسي و تاريخ ها طبق تقويم رسمي كشور است.

1-14-2- هر جا كه معناي عبارت ايجاب كند كلمات مفرد معناي جمع و كلمات جمع معناي مفرد دارد.

1-14-3- عنوان های به كار رفته در قرارداد يا شرايط عمومي و ديگر قسمت‌هاي اسناد و مدارك قرارداد، تنها به منظور راهنمايي و آگاهي از مفاد اسناد و مدارك است و نمي‌توان در تفسير اسناد و مدارك قرار داد از آنها استفاده كرد.

1-14-4-اصطلاحاتي كه در اين ماده نيامده است طبق قانون برنامه و بودجه و ضوابط آنها تعريف مي‌شود.

ماده 2- شروع و تنفيذ قرارداد

2-1- اين قرارداد از تاريخ مبادله آن (ابلاغ از سوي كارفرما) نافذ است.

2-2- شروع اجرای پروژه پس از ابلاغ قرارداد از سوي كارفرما و دريافت پيش پرداخت است.

ماده 3- حدود خدمات و تغييرات آن

3-1-كارفرما مي تواند هنگام انجام كار، خدمات طرف قرارداد را در حد متعارف و در چارچوب موضوع قرارداد با رعايت مفاد ماده 2 تغيير، افزايش يا كاهش دهد.

3-1-1- چنانچه به كار بستن نظر كارفرما هنگام انجام دادن پژوهش و يا بررسي مدارك گزارش هاي آن، موجب تغيير مصوبات قبلي و انجام خدمات اضافي شود، طرف قرارداد موظف است با رعايت مفاد 3-2 خدمات اضافي را انجام دهد.

3-1-2- طرف قرارداد مي‌تواند در صورت لزوم تغييرات در شرح وظايف و يا حدود خدمات را در فصل هاي پايان يافته، با ذكر دلايل و جزييات آن و با رعايت مفاد بند 3-2 به كارفرما پيشنهاد كند.

3-2- هرگاه طبق بندهاي ياد شده، تغييراتي در حدود خدمات موضوع قرارداد ضرورت يابد، در هر مورد طرف قرارداد انجام تغييرات را به كارفرما گزارش 
مي كند كارفرما حداكثر ظرف مدت 10 روز با بررسي گزارش طرف قرارداد، در مورد مدت انجام تغييرات با طرف قرارداد مذاكره و توافق مي‌كند و پس از موافقت، كارفرما ، تغييرات را ابلاغ مي‌نمايد.

3-3- خدمات مربوط به اصلاح نتايج پژوهش/ مطالعه و گزارش هاي طرف قرارداد كه ناشي از نقص انجام خدمات موضوع قرارداد باشد،‌ مشمول خدمات اضافي بندهاي 3-1 و 3-2 نيست و انجام آن به عهده طرف قرارداد است.

ماده 4- برنامه زماني انجام خدمات

4-1- برنامه زماني كلي انجام خدمات در پيوست 4 آمده است.

ماده 5- پيشرفت كار

طرف قرارداد در پايان ماه و يا زمان هاي تعيين شده در برنامه زماني کلی، گزارش پيشرفت خدمات موضوع قرارداد را در دو نسخه به كارفرما تسليم مي‌كند و كارفرما تا یک ماه نظر خود را نسبت به گزارش ياد شده اعلام مي‌كند، در غير اين صورت مفاد گزارش تأييد شده تلقي مي‌گردد.

ماده 6- كاركنان طرف قرارداد

6-1- همه كساني كه به منظور اجراي خدمات موضوع قرارداد به صورت دائم يا موقت به هزينه طرف قرارداد و براي او خدماتي را انجام مي‌دهند، كاركنان طرف قرارداد شناخته مي‌شوند و مسئوليت عملكرد آن ها در مورد خدمات موضوع قرارداد به عهده طرف قرارداد است.

6-2- قبل از شروع كار، طرف قرارداد موظف است فهرست همكاران پژوهشي/ مطالعاتی خود كه فاقد سوابق سوء حرفه‌اي باشند را براي انجام خدمات موضوع قرارداد طبق پيوست 6 به همراه وظايف، تخصص، تجارب پژوهشي و ميزان فعاليت هر يك، براي كارفرما ارسال كند.

6-3- طرف قرارداد تنها با نظر كارفرما مي‌تواند افراد معرفي شده را تغيير دهد.

6-4- در صورتي كه انجام خدمات موضوع قرارداد، مستلزم استفاده از خدمات اتباع خارجي باشد، طرف قرارداد در استفاده از خدمات آن ها مکلف به رعایت قوانين و مقررات ناظر بر كار اتباع خارجي در ايران می باشد و اسناد مربوط به مجوز اقامت و كار‌ آنها را به كارفرما تسليم نمايد.

6-5- طرف قرارداد نمي‌تواند كاركنان شاغل كارفرما را بدون كسب مجوز قبلي از دستگاه مربوط، براي انجام خدمات موضوع اين قرارداد، به كار گيرد.

6-6- به كارگيري كاركنان شاغل طرف قرارداد از سوي كارفرما براي بررسي خدمات موضوع اين قرارداد، ممنوع است.

ماده 7- نمايندگان

7-1- نمايندگان كارفرما

7-1-1- كارفرما پس از مبادله قرارداد، نمايندگان خود را با تعيين حدود اختيارات، به طرف قرارداد معرفي خواهد كرد.

7-1-2- دستورها و مداركي كه به وسيله نماينده كارفرما،‌ در محدوده اختيارات تفويض شده به وي، به طرف قرارداد ابلاغ مي‌گردد، در حكم ابلاغ كارفرما است، بديهي است با تغيير نماينده، كارفرما دستورهاي ابلاغ شده و يا مدارك امضا شده به وسيله نمايندگان قبلي معتبر است.

7-2- نماينده طرف قرارداد :

پس از مبادله قرارداد، طرف قرارداد نماينده يا نمايندگان خود را با ذكر حدود اختيارات به كارفرما معرفي مي‌كند.

ماده 8- دقت و كوشش

8-1- طرف قرارداد بايد خدمات موضوع اين قرارداد را منطبق با اصول علمي و فني و با استفاده از آخرين دستاوردهاي جهاني و با به كارگيري حداكثر مهارت و دقت توسط خود و كاركناني كه واجد صلاحيت تخصصي و فنی هستند، انجام دهد و پژوهش/مطالعه وي بايد از هر جهت جامع و كامل باشد.

ماده 9- استانداردها و دستورالعمل‌هاي فني و پژوهشي

9-1- سيستم اندازه‌گيري آحاد در تمامي اسناد و مدارك فني و پژوهشي، متريك خواهد بود،‌ مگر آن كه بنا به ضرورت، سيسستم اندازه‌گيري ديگري در پيوست 5 ( شرایط اختصاصی) تعيين شده باشد و يا هنگام پژوهش درباره آن توافق شود.

9-2- طرف قرارداد بايد در انجام پژوهش / مطالعه و تنظيم گزارش ها، از دستورالعمل هاي سازمان برنامه و بودجه کشور و ساير استانداردهاي معتبر استفاده كند. در صورت موجود نبودن موارد ياد شده از دستورالعمل هاي معتبر كه در پيوست شماره 5 تعيين شده است يا بعداً توافق مي‌شود، استفاده كند.

ماده 10 - اقدامات طرف قرارداد كه نياز به تأييد كارفرما دارد

هرگاه طرف قرارداد هنگام انجام كار، براي تعيين نحوه ادامه كار، جلسه يا جلسات هماهنگي را به منظور اخذ تصميمات راهبردي ضروري بداند، موظف است موضوع را طي گزارش توجيهي براي كارفرما بفرستد. كارفرما تا 15 روز از تاريخ دريافت گزارش، نسبت به تشكيل جلسه اقدام مي‌كند و تصميمات را در 
صورت جلسه‌اي تنظيم و بي‌درنگ به طرف قرارداد ابلاغ مي‌نمايد. چنان چه كارفرما در مهلت تعيين شده نسبت به تشكيل جلسه و ابلاغ تصميمات اقدام نكند، طرف قرارداد خود تصميم‌گيري نموده و نتيجه را به كارفرما اعلام مي‌كند.

ماده 11- نحوه تسليم و تاييد مدارك و گزارشها

11-1- طرف قرارداد گزارش و نتايج خود را براي هر فصل در پايان مدت مربوط و يا در مقاطعي كه در برنامه زماني کلی پيش بيني شده است، ابتدا در دو نسخه به صورت مکتوب همراه با یک نسخه به صورت نرم افزاري به كارفرما تسليم مي‌كند. كارفرما پس از دريافت مدارك و گزارشهاي ياد شده، ظرف مدت يك ماه يا مدت پيش بيني شده در برنامه زماني کلی، آن ها را بررسي و نظر صريح و روشن خود را با ذكر موارد در يك نوبت اعلام مي‌كند.

11-2- چنانچه كارفرما مدارك و گزارشها را تأييد كند، طرف قرارداد مدارك و گزارشهای تأييد شده را در دو نسخه به همراه نسخه نرم‌افزاري و راهنماي آن و نيز خلاصه گزارشها را به كارفرما تسليم مي‌كند. در صورت اعلام نظر اصلاحي از سوي كارفرما نسبت به مدارك و گزارشها، طرف قرارداد موظف است ظرف مدت يك ماه يا ده درصد مدت تعيين شده براي آن فصل، هر كدام كه بيشتر باشد، بر اساس نظر كارفرما موارد را اصلاح كرده و مدارك را در چهار نسخه تهيه و به همراه خلاصه گزارشها به كارفرما تسليم نمايد تا كارفرما آنها را تاييد و ابلاغ كند تجاوز از اين مدت مشمول كاهش حق‌الزحمه درج شده در قرارداد است، مگر اينكه كارفرما با افزايش مدت قبلاً موافقت كرده باشد.

11-3- در مواردي كه نظر اصلاحي اعلام شده از سوي كارفرما منطبق با نظر طرف قرارداد نباشد، طرف قرارداد با ارسال گزارش توجيهي، دلايل خود را براي بررسي مجدد به كارفرما اعلام مي‌كند. چنانچه كارفرما همچنان بر نظرات اعلام شده خود اصرار داشته باشد، طرف قرارداد موظف به اصلاح مدارك و گزارشهاي خود، براساس نظر كارفرما خواهد بود. مسئوليت اين نوع تصميم گيري ها بر عهده طرف قرارداد نيست.

11-4- در صورتي كه كارفرما ظرف مدت تعيين شده نظر خود را در مورد مدارك و گزارشهاي طرف قرارداد اعلام نكند، طرف قرارداد نظر كارفرما را استعلام مي‌نمايد و چنانچه تا 15 روز از تاريخ دريافت استعلام، همچنان نظري از سوي كارفرما اعلام نشود گزارشها و مدارك ارسالي تائید شده تلقي مي‌گردد.

11-5- مدارك و گزارشهای تائید شده هر فصل، مبناي كارهاي بعدي است و طرف قرارداد حق الزحمه مربوطه را براساس قرارداد دريافت مي‌كند.

11-6- طرف قرارداد بايد به پيوست هر يك از گزارشها، چكيده‌اي از آن را تهيه و به كارفرما تسليم كند. همچنين در خاتمه كار ، گزارشي شامل مقدمه، تاريخچه، روش انجام و نتايج به دست آمده را تهيه و به كارفرما تسليم مي‌كند.

11-7- طرف قرارداد تعهد مي‌نمايد، با دستگاه اجرايي، سازمان يا نهاد ديگري با شرح خدمات موضوع قرارداد حاضر،‌طرف قرارداد، قرار نگيرد.

ماده 12 - تسهيلات بر عهده كارفرما

كارفرما تدابير و مساعدتهاي لازم براي تسهيل كار طرف قرارداد در مورد خدمات موضوع قراداد به ويژه در موارد زير بر اساس درخواست طرف قرارداد فراهم مي‌كند:

12-1- در اختيار قراردادن اطلاعات مربوطه طبق مندرجات شرايط اختصاصی و به صورت رايگان.

12-2- مجوز ورود كاركنان طرف قرارداد به مناطق تحت مدیریت سازمان در رابطه با طرح پژوهشي/ مطالعاتی.

12-3- فراهم نمودن زمینه تهيه لوازم و وسايل كه تهيه و توزيع آن در انحصار دولت باشد.

ماده 13- تضمين حسن انجام كار

13-1- براي حصول اطمينان از حسن انجام كار، 10 درصد از هر پرداخت طرف قرارداد، به عنوان تضمين حسن انجام كار، كسر و نزد كارفرما نگهداري مي‌شود.

13-2- در صورت فسخ قرارداد طبق ماده 22، تضمين حسن انجام كار به نفع كارفرما ضبط مي‌شود.

13-3- تضمين ياد شده بايد پس از تاييد مدارك و گزارشهاي موضوع خدمات و در زمان تسويه حساب نهايي طبق ماده 17 آزاد شود.

ماده 14- پرداخت مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد بابت انجام خدمات موضوع قرارداد كه بر اساس دستورالعملهاي مربوطه طبق پيوست شماره 3 تعيين شده است، از سوي كارفرما و با رعايت مفاد قرارداد به طرف قرارداد پرداخت مي‌شود .

ماده 15- نحوه پرداخت

15-1- 80 درصد مبلغ قرارداد در طول مدت انجام خدمات تا زمان تسليم نتايج و گزارش به صورت اقساط و بر اساس پيشرفت كار، طبق برنامه زماني كه در پيوست 3 تعيين و توافق شده است، پرداخت مي‌شود.

15-2- 20 درصد قسط آخر باقي مانده مبلغ قرارداد پس از تاييد گزارش پژوهش طبق ماده 17 پرداخت مي‌شود.

15-3- زمان پرداخت حق الزحمه خدمات اضافي، موضوع بند 3-2، حسب مورد به تناسب پيشرفت كار و با توافق دو طرف تعيين مي‌شود.

15-4- هر يك از اقساط قرارداد طي صورت حسابي كه توسط طرف قرارداد تهيه و تسليم كارفرما مي‌شود پس از رسيدگي از سوي كارفرما پرداخت مي‌گردد.

15-5- كارفرما موظف است پس از دريافت صورت حساب، آن را مورد بررسي قرارداده و پس از كسر كسور قانوني و قراردادي ضمن ارسال يك نسخه از 
صورت حساب تأييد شده، همراه بامستندات مربوط براي طرف قرارداد مبلغ آن را پرداخت كند.

15-6- هر گاه طرف قرارداد نسبت به اصلاحات اعمال شده از سوي كارفرما در مورد صورت حساب معترض باشد، اعتراض خود را با ذكر دليل و ارائه مستندات حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ دريافت صورت حساب اصلاح شده، به كارفرما اعلام مي‌كند تا مورد رسيدگي قرار گيرد. هر گاه كارفرما همچنان بر اعمال اصلاحات اعلام شده، اصرار داشته باشد، بايد نسبت به پرداخت آنچه مورد قبول اوست اقدام كند.

ماده 16- پيش پرداخت

1-16- به درخواست طرف قرارداد، كارفرما 25 درصد از مبلغ اوليه قرارداد را به عنوان پيش‌پرداخت، بدون كسركسور قانوني در مقابل ضمانتنامه بانکی معتبر از سوی طرف قرارداد، براساس ماده هفت آییننامه تضمین معاملات دولتی مصوب شماره 123402/ت50659ه مورخ 22/09/1394 هیات محترم وزیران، به طرف قرارداد پرداخت مي‌كند. اين مبلغ هنگام پرداخت اقساط قرارداد به تناسب كسر و تضمين طرف قرارداد به همان نسبت آزاد مي‌شود.

16-2- در صورت خاتمه و يا فسخ قرارداد، چنانچه در تسويه حساب نهايي، طرف قرارداد بابت پيش پرداخت به كارفرما بدهكار باشد موظف است مبالغ بدهی را پرداخت كند و گرنه كارفرما از طريق قانوني نسبت به دريافت مطالبات خود از محل سپرده‌ها، تضمينها و مطالبات طرف قرارداد، با اخذ هزينه‌هاي مربوط اقدام مي‌نمايد.

ماده 17- صورت حساب نهايي و تسويه حساب

17-1- صورت حساب نهايي پس از تاييد گزارش از سوي طرف قرارداد تهيه و به منظور تاييد به كارفرما ارسال مي‌شود، اين صورت حساب شامل مبلغ قرارداد و مبالغي كه بر اساس مواد قرارداد به آن اضافه يا از آن كسر مي‌شود، كسور قانوني، پرداخت‌هاي قبلي يا علي‌الحساب، افزايش يا كاهش خدمات، صورت حساب نهايي كه به ترتيب ياد شده تنظيم مي‌گردد، ظرف پانزده روز از تاريخ دريافت بوسيله كارفرما رسيدگي و حسب مورد تاييد مي‌شود.

17-2- در صورتي كه صورت حساب ياد شده نياز به اصلاح داشته باشد، كارفرما اصلاحات مورد نظر خود را در جلسه‌اي كه طي مدت ياد شده با طرف قرارداد تشكيل مي‌دهد، مطرح نموده و با طرف قرارداد توافق مي‌كند.

17-3- صورت حساب توافق شده بوسيله دو طرف قطعي بوده و اعتراض نسبت به آن وارد نيست و مبناي تسويه حساب نهايي طرف قرارداد قرار مي‌گيرد، در اين حالت بر حسب مورد به شرح بندهاي زير عمل خواهد شد، و گرنه طبق مفاد بند 15-6 عمل مي‌شود.

17-4- هر گاه طرف قرارداد بر اساس صورت حساب نهايي بستانكار شناخته شود، تضمين حسن انجام كار او بي درنگ طبق ماده 13 آزاد و مطالبات وي حداكثر ظرف مدت 15 روز پس از تأييد صورت حساب نهايي پرداخت مي‌گردد.

17-5- هر گاه طرف قرارداد بر اساس صورت حساب نهايي بدهكار شود ظرف مدت 15 روز از تاريخ تاييد صورت حساب، بدهي خود را به كارفرما مي‌پردازد. در اين صورت بي‌درنگ تضمين حسن انجام كار او آزاد مي‌شود و چنانچه از اين پرداخت خودداري كند، كارفرما حق دارد از محل سپرده‌ها، تضمينها و مطالبات طرف قرارداد، طلب خود را دريافت كرده و سپس باقيمانده مبلغ تضمين حسن انجام كار او را آزاد نماید و اگر مبالغ مذكور براي وصول مطالبات كافي نباشد، طبق قوانين جاري كشور حق خواهد داشت، مطالبات خود را از ساير دارايي‌هاي او وصول كند.

ماده 18- تغييرات مدت و مبلغ قرارداد

مدت قرارداد در صورت پيش آمدن هر يك از موارد زير مي‌تواند با پيشنهاد هر يك از دو طرف تغيير يابد. در چنين مواردي طرف قرارداد بايد با توجه به مفاد ماده مربوط، براساس مباني قرارداد و تأثير آن بر روي خدمات انجام شده و برنامه زماني و نيز پيامدهاي مالي آن را تعيين نموده و طي گزارشي به كارفرما اعلام و كارفرما حداكثر 15 روز پس از دريافت گزارش، نظر خود را اعلام خواهد كرد. نتايج طي صورت جلسه‌اي تنظيم و ملاك عمل قرار مي‌گيرد.

در پايان مدت اوليه قرارداد، مجموعه تغييرات مدت ناشي از بندهاي زير، در صورت جلسه‌اي به عنوان كاهش يا تمديد مدت در اسناد و مدارك قرارداد منظور مي‌گردد. در صورت عدم توافق دو طرف در مورد ميزان انواع تأخير ها، موضوع بنا به درخواست هر يك از دو طرف طبق ماده 23 رسيدگي مي‌شود.

18-1- تغيير حدود خدمات موضوع قرارداد

18-2- وقوع حوادث قهريه و بروز شرايط اضطراري

18-3- تعليق كارها از طرف كارفرما

18-4-درخواست طرف قرارداد و تائید کارفرما

ماده 19- خسارت تأخير

- بابت تاخير طرف قرارداد، خسارتي معادل حاصلضرب مجموع مدت تاخير در مبلغ قرارداد تقسيم بر مدت قرارداد و حداكثر تا بيست درصد مبلغ قرارداد، از طرف قرارداد دريافت مي‌شود.

ماده 20- تعليق

20-1- كارفرما مي‌تواند با اعلام قبلي ده روزه به طرف قرارداد در حين انجام خدمات، تمام يا فصل هايي از خدمات را طي ابلاغيه‌اي كه تاريخ شروع، خاتمه تعليق در آن معين شده است، به حالت تعليق درآورد.

20-2- مدت تعليق حداكثر يك چهارم مدت اوليه و يا 4 ماه (هر كدام كمتر است) مي‌باشد.

20-3- در صورتي كه تمديد تعليق ضرورت داشته باشد، كارفرما حداكثر تا 10 روز قبل از پايان مدت تعليق موضوع را به طرف قرارداد پيشنهاد مي‌كند و در صورت موافقت طرف قرارداد ، حداكثر به مدت 4 ماه و بدون پرداخت هرگونه هزينه براي مدت تمديد شده، قرارداد تمديد مي‌شود. در غير اين صورت، با درخواست طرف قرارداد به قرارداد خاتمه داده مي‌شود.

20-4- طرف قرارداد موظف است از تاريخ شروع تعليق خدمات مربوط را متوقف كند و حداكثر ظرف مدت 15 روز، گزارش خود را تا هنگام اعلام تعليق تهيه و به كار فرما تسليم نمايد.

20-5- طرف قرارداد 20 روز قبل از انقضاي مدت تعليق يا تمديد تعليق، نظر كارفرما را نسبت به چگونگي ادامه قرارداد استعلام مي‌كند، در صورت ابلاغ شروع كار به شرح ياد شده، اجراي قرارداد ادامه خواهد يافت در غير اين صورت، طرف قرارداد مي‌تواند‌ خاتمه قرارداد را درخواست كند.

20-6- چنانچه در دوران تعليق كارفرما تصميم به لغو تعليق بگيرد، موضوع را به طرف قرارداد ابلاغ مي‌كند. در اين صورت حداكثر ده روز پس از ابلاغ، كار ادامه مي‌يابد.

ماده 21- خاتمه دادن به قرارداد

21-1- كارفرما مي‌تواند در هر زمان قرارداد را خاتمه دهد.

21-2- در هر فصلي كه كارفرما قصد خاتمه دادن به قرارداد را داشته باشد، موضوع را با تعيين مهلت دو ماهه به طرف قرارداد اعلام مي‌كند.

21-3- طرف قرارداد پس از دريافت ابلاغ خاتمه دادن به قرارداد بي درنگ بايد كار را متوقف كند و تا 15 روز، گزارش وضعيت پيشرفت و گزارش ها را تا هنگام ابلاغ ياد شده تهيه و تسليم كند. اين گزارش بايد حاوي وضعيت پژوهش،‌ پيشرفت آن و همچنين بخش هايي كه تكميل آنها به لحاظ حفظ منافع كار در مدت دو ماهه ياد شده ضروري و امكان‌پذير است، همراه با تعيين ميزان حق‌الزحمه آنها باشد.

21-4- هرگاه كارفرما رأساً يا بر اساس گزارش طرف قرارداد تشخيص دهد كه لازم است تمام يا قسمتي از خدمات ناتمام تكميل گردد،‌ بايد موضوع را به طرف قرارداد اعلام كند. در اين صورت، طرف قرارداد موظف است خدمات تكميلي را در مهلت دو ماهه انجام دهد.

21-5- در هر صورت، طرف قرارداد موظف است در پايان مهلت دو ماهه نسبت به تحويل اصل تمام اسناد و مدارك و گزارش ها و ارائه صورت حساب حق‌الزحمه خدمات انجام شده و صورت هزينه‌هاي ناشي از پايان دادن قرارداد را به کارفرما اعلام نماید.

21-6- كارفرما متعهد است، پس از دريافت صورت حساب و صورت هزينه‌هاي موضوع بند 21-5 نسبت به بررسي آن بر اساس شرايط قرارداد و ميزان خدمات انجام شده اقدام و طبق مفاد ماده 17 با طرف قرارداد تسويه حساب كند. سپرده حسن انجام كار طرف قرارداد در اين حالت با توجه به ماده 17 آزاد مي‌گردد.

21-7- در مورد شمول بند 26-1-2 چنانچه منع قانوني رفع نشود به قرارداد از سوي كارفرما خاتمه داده مي‌شود و طبق مفاد اين ماده عمل مي‌گردد.

21-8- طرف قرارداد مي‌تواند خاتمه دادن به قرارداد را در صورت زیر درخواست كند.

- در صورت انجام ندادن مفاد بند 12-1 از سوي كارفرما بيش از 3 ماه از تاريخ مورد نظر در برنامه زماني.

ماده 22- فسخ قرارداد

22-1- كارفرما مي‌تواند در هر يك از موارد زير بدون اخطار قبلي، قرارداد را فسخ و موضوع را به طرف قرارداد ابلاغ كند.

22-1-1- اثبات شمول قانون منع مداخله كاركنان دولت بر طرف قرارداد در زمان عقد قرارداد يا طي مدت قرارداد به استثناي مورد بند 26-1-2.

22-1-2- عدم اطلاع به كارفرما در مورد بند 26-1-2.

22-1-3- انتقال قرارداد به شخص يا اشخاص ثالث بدون مجوز كارفرما.

22-1-4- ورشكستگي به تقصير يا انحلال طرف قرارداد.

22-1-5- اثبات اين مطلب كه طرف قرارداد براي گرفتن كار، به كاركنان كارفرما دستمزد، پاداش يا هدايايي داده يا آنها يا واسطه‌هاي آنان را در منافع خود شريك كرده است.

22-2- كارفرما در صورت تحقق هر يك از موارد زير، به طرف قرارداد اخطار مي‌كند تا نسبت به رفع نواقص و اشكالها اقدام كند و جريان امور را ظرف مدت يك ماه به صورت قابل قبول در‌آورد. در صورت عدم اقدام طرف قرارداد نسبت به رفع نواقص در پايان مهلت تعيين شده موضوع فسخ قرارداد بايد ابتدا به وسيله هيأتي متشكل از سه نفر انتخاب وزير يا بالاترين مقام سازماني كارفرما بررسي و تاييد شده و مراتب پس از اخذ موافقت مقام ياد شده به طرف قرارداد ابلاغ گردد.

22-2-1- تأخير غير موجه در انجام خدمات بيش از 30 درصد مدت مربوط.

22-2-2-رعايت نكردن استانداردهاي فني و ضوابط حرفه‌اي.

22-3- طرف قرارداد با دريافت ابلاغ فسخ قرارداد، موظف است از ادامه كار خودداري كند، بي‌درنگ كارفرما را از وضعيت كار مطلع سازد و طي مهلتي كه از طرف كارفرما اعلام مي‌شود ( حداقل دو هفته )، اصل مدارك و گزارشهاي كار انجام شده تا آن تاريخ را به كارفرما تحويل دهد.

22-4- كارفرما پس از ابلاغ فسخ قرارداد بي درنگ نسبت به ضبط تضمين حسن انجام كار به نفع خود اقدام كرده و نسبت به تعيين مبلغ مربوط به كار انجام شده قابل قبول تا تاريخ فسخ طبق شرايط قرارداد اقدام خواهد كرد. بديهي است كارفرما موضوع را بي‌درنگ به سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور اقدام لازم اعلام مي‌كند.

ماده 23 - حل اختلاف

23-1- هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد قرارداد بين دو طرف اختلاف نظر پيش آيد، دو طرف مي‌توانند براي حل سريع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع براي داوري طبق بند 23-3 ، برحسب مورد، به روش تعيين شده در بندهاي23-1-1و يا 23-1-2 عمل نمايند.

23-1-1- در مورد مسائل ناشي از برداشت‌هاي متفاوت دو طرف از بخشنامه‌هايي كه به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه از سوي سازمان برنامه وبودجه ابلاغ شده است، هر يك از دو طرف از سازمان برنامه وبودجه ،‌چگونگي اجراي بخشنامه را استعلام نمايد و دو طرف طبق نظري كه از سوي سازمان برنامه وبودجه ، اعلام مي‌شود، عمل كنند.

23-1-2- در مورد اختلاف نظرهايي كه خارج از شمول بند 23-1-1 است، رسيدگي و اعلام نظر درباره آن به كارشناس يا هيأت كارشناسي منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف، طبق نظري كه از سوي كارشناس يا هيأت كارشناسي در چارچوب قرارداد و قوانين و مقررات مربوط اعلام مي‌گردد،‌ عمل كنند.

23-2- در صورتي كه دو طرف در انتخاب كارشناس يا هيأت كارشناسي موضوع بند 23-1-2 به توافق نرسند يا نظر اعلام شده طبق بندهاي 23-1-1 و
 23-1-2، مورد قبول هر يك از دو طرف نباشد، براي حل اختلاف طبق بند 23-3 اقدام مي‌گردد.

23-3- هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد قرارداد بين دو طرف اختلاف نظر پيش آيد، كه راجع به اموال باشد، هر يك از طرف‌ها مي‌توانند در خواست ارجاع موضوعهاي مورد اختلاف به داوري را به رئيس سازمان برنامه وبودجه كشور ارائه كنند.

23-4- هر گاه در تفسیر یا اجرای این قرارداد اختلافی بروز کند طرفین سعی خواهند کرد موضوع را با تشکیل جلسات به نحو مسالمت آمیز حل و فصل نمایند در صورت عدم توافق هر یک از طرفین می توانند نسبت به طرح دعوی در مراجع ذیصلاح قضایی اقدام نمایند.

تبصره یک- چنانچه رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور  با تقاضاي ياد شده موافقت نمود، مرجع حل اختلاف شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

تبصره دو- رسيدگي و اعلام نظر شوراي عالي فني بايد در چارچوب قراداد و قوانين و مقررات مربوط انجام شود. پس از اعلام نظر شورا، دو طرف طبق آن عمل خواهند كرد.

23-5- ارجاع موضوع‌هاي مورد اختلاف به شوراي عالي فني، تغييري در تعهدات قراردادي دو طرف نمي‌دهد و موجب نمي‌شود كه يكي از دو طرف به تعهدات قراردادخويش عمل نكند.

تبصره - رسيدگي و اعلام نظر شوراي عالي فني بايد در چارچوب قرارداد و قوانين و مقررات مربوط انجام شود. پس از اعلام نظر شورا، دو طرف طبق آن عمل خواهند كرد.

ماده 24- ماليات بيمه و ساير حقوق و عوارض قانوني

24-1- پرداخت هر گونه ماليات، عوارض، حق بيمه تامين اجتماعي و ساير حقوق دولتي مربوط به طرف قرارداد و كاركنان او و نيز حقوق گمركي و عوارض مربوط به لوازم و وسايل مورد نياز طرف قرارداد، به عهده طرف قرارداد است.

24-2- به میزان 5 درصد از مبلغ کل قرارداد برای بیمه ، علاوه بر 10 درصد حسن انجام کار مشمول کسورات نزد کارفرما تا پایان قرارداد ضبط می شود.

ماده 25- مسئوليت طرف قرارداد

25-1- طرف قرارداد در قبال كارفرما و براي ارائه خدمات پيش بيني شده در تمام پیوستهای اين قرارداد مسئول است.

25-2- تأييد خدمات و يا مدارك و گزارشهاي طرف قرارداد از سوي كارفرما از مسئوليتهاي طرف قرارداد در رعايت استانداردها و اصول علمي و فني نمي‌كاهد و در هر حال طرف قرارداد مسئول و جوابگوي كاستيهايي است كه به علت نقص كار او بعدها مشاهده گردد.

25-3- مسئوليت طرف قرارداد در قبال واگذاري بخشي از خدمات به اشخاص ثالث، اعم از حقيقي و حقوقي، كه برحسب ضرورت مورد تأييد كارفرما قرار گرفته باشد، كماكان همان مسئوليت‌هاي موضوع اين قرارداد است و موافقت كارفرما نسبت به واگذاري قسمتي از خدمات رافع هيچ يك از تعهدات و مسوليت‌هاي طرف قرارداد در برابر كارفرما نخواهد بود.

ماده 26- ممنوعيت قانوني

26-1- طرف قرارداد اعلام مي كند كه در موقع عقد قرارداد مشمول ممنوعيت اصل 141 قانوني اساس و قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 22/10/1337 نيست.

26-1-1- در صورتي كه خلاف آن براي كارفرما ثابت شود يا تغييراتي در صاحبان سهام، مديران يا بازرسان طرف قرارداد ايجاد شود كه با مفاد قوانين ياد شده تعارض داشته باشد، قرار داد فسخ مي شود.

26-1-2- در شرايطي كه تغييراتي در دستگاههاي دولتي ايجاد شود كه مشمول ممنوعيت ياد شده باشد، طرف قرارداد موظف است مراتب را به كارفرما اعلام كند و در صورتي كه منع قانوني رفع نشود، كارفرما قرارداد را خاتمه خواهد داد.چنانچه طرف قرارداد مراتب را به محض اطلاع به كارفرما اعلام نكند، كارفرما قرارداد را فسخ مي‌نمايد.

26-2- كاركنان خارجي طرف قرارداد يا همراهان ايشان حق دخالت در امور سياسي ايران را ندارند.

26-3- طرف قرارداد موظف است تمام نتايجي را كه در جريان انجام پژوهش/ مطالعه تحصيل يا توليد مي‌كند، محرمانه تلقي كند.

ماده 27 – حوادث قهري

در موارد وقوع حوادث قهري و بروز شرايط اضطراري مانند جنگ اعلام شده يا نشده، انقلاب ها و اعتصابهاي عمومي، شيوع بيماري هاي واگيردار، زلزله، سيل و طغيان هاي غير عادي و خشكساليهاي بي سابقه و همچنين آتش سوزيهاي دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه كه ناشي از كار طرف قرارداد نباشد، به ترتيب زير عمل خواهد شد:

27-1- هر گاه بروز شرايط اضطراري انجام قرارداد حاضر را براي يكي از دو طرف غير ممكن سازد مي‌تواند پايان قرارداد را به طرف ديگر اعلام كند. عواملی مانند جنگ، سیل غیر قابل پیش بینی شده، خشکسالی بی سابقه، آتش سوزی گسترده و زلزله که ناشی از اراده طرفین نبوده و عملا قدرت اجرای تعهدات را سلب نماید قوه قاهره محسوب می گردد و طرف قرارداد که مدعی وقوع فورس ماژور می باشد باید بلادرنگ نسبت به اعلام کتبی مراتب به طرف دیگر قرارداد اقدام نماید تا در خصوص تعلیق یا انفساخ قرارداد تصمیم مقتضی اتخاذ گردد بدیهی است انفساخ قرارداد به دلیل شرایط اضطراری موجب پرداخت خسارت یا هزینه اضافی به طرف قرارداد نمی شود.

27-2- هر گاه شرايط اضطراري گذرا باشد و ادامه قرارداد حاضر به طور موقت امكان پذير نباشد، طبق ماده تعليق عمل مي‌شود.

ماده 28 - انتقال به غير

28-1- طرف قرارداد حق ندارد بدون كسب مجوز كارفرما موضوع اين قرارداد را به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري منتقل يا واگذار كند.

28-2- كارفرما مي‌تواند تمام يا قسمتي از حقوق يا اختيارات خود را با رعايت مقررات به اشخاص ديگر تفويض كند. در اين صورت انجام تعهدات كارفرما در رابطه با حقوق يا اختيارات تفويض شده برعهده آن اشخاص خواهد بود.

ماده 29- رعايت مقررات ايمني

طرف قرارداد بايد اطمينان يابد كه كاركنانش خدمات را به طور ايمن و مطمئن انجام مي‌دهند و ضوابط ايمني را در تمام مراحل انجام كار رعايت مي‌كنند.

ماده 30- مالكيت مدارک و نتايج پژوهش

نتايج پژوهش/مطالعات و مدارك و گزارش هايي كه به موجب اين قرارداد توسط طرف قرارداد تهيه مي‌شوند متعلق به كارفرماست.

ماده 31- ابلاغ‎ها

هر گونه اطلاعيه مانند دستور كار، اعلام نظر يا تعليق، پايان دادن به قرارداد و مواردمشابه تنها به صورت كتبي معتبر خواهد بود.

رسيد دبيرخانه هر دو طرف و يا رسيد تحويل پستي،‌ ملاك تسليم گزارش ها،‌ مدارك و مكاتبات است.

ماده 32- زبان قرارداد

زبان قرارداد فارسي است. در صورتي كه مدارك قرارداد علاوه بر زبان فارسي به زبان‌هاي ديگري نيز تهيه شده باشد، متن فارسي معتبر است. طرف قرارداد بايد مدارك و گزارش هاي پژوهش /مطالعه و پيشرفت كار و نيز ساير مكاتبات خود را به زبان فارسي تهيه كند.

ماده 33- قانون حاكم بر قرارداد

اين قرار داد از هر حيث تابع قوانين و مقررات دولت جمهوري اسلامي ايران است.

| كارفرما: احمدرضا لاهیجان‌زاده معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها و مجری ملی طرح | طرف قرارداد: ............................ ......... | ناظرفنی: مهری اثناعشری مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران |
| --- | --- | --- |

پيوست 1

شرح موضوع قرارداد:

ارزیابی اثربخشی تکنیکهای به‌زراعی بر کاهش مصرف آب و نهاده‌های شیمیایی در سطح مزارع پایلوت استقرار کشاورزی پایدار

اهداف اصلی:

- نظارت و پایش فعالیت های پروژه کشاورزی پایدار در سطح روستاهای منتخب در 5 استان؛

- انجام اندازه‌گیری های لازم برای  تعیین میزان مصرف آب (میزان کاهش مصرف آب) و نهاده های شیمیایی (میزان کاهش) و سایر اندازه‌گیری ها؛

- انجام نظارت های لازم و ارائه پیشنهادات فنی در سطح مزرعه، به شرکت های محلی و در سطح ملی؛

| كارفرما: احمدرضا لاهیجان‌زاده معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها و مجری ملی طرح | طرف قرارداد: ............................ ......... | ناظرفنی: مهری اثناعشری مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران |
| --- | --- | --- |

پيوست 2

شرح و حدود خدمات:

شرح و حدود خدمات انجام «ارزیابی اثربخشی تکنیکهای به‌زراعی بر کاهش مصرف آب و نهاده‌های شیمیایی در سطح مزارع پایلوت استقرار کشاورزی پایدار» در قالب محورهای چندگانه زیر بوده که جزییات آن به صورت جدول و توضیحات زیر می باشد:

شرح و حدود خدمات انجام «ارزیابی اثربخشی تکنیکهای به‌زراعی بر کاهش مصرف آب و نهاده‌های شیمیایی در سطح مزارع پایلوت استقرار کشاورزی پایدار» در قالب محورهای چندگانه زیر بوده که جزییات آن به صورت زیر می باشد:

- نظارت بر اندازه‌گیری و تعیین میزان مصرف نهاده‌های مختلف کود و سموم در مزارع پایلوت و ارائه گزارش مربوطه به کارفرما (مقایسه با شرایط موجود منطقه) در تمامی استان ها و روستاها (حداقل 3 مزرعه/ باغ در هر روستا)،

- بررسی و بازدید از مزراعی که توسط شرکت‌های محلی و با همکاری دست اندرکاران دولتی به عنوان مزارع پایلوت انتخاب شده است و همچنین بازدیدهای دورهای به منظور نظارت بر کلیه اقدامات کاشت، داشت و برداشت؛ مبارزه با آفات و بیماریها، نظارت بر عملکرد فنی کارشناسان شرکتهای مجری در زمینه های: کم خاک‌ورزی (خاکورز مرکب)، استفاده از ماشینهای کشت مستقیم کم خاک‌ورزی یا  بیخاک‌ورزی، سلهشکنی و استفاده از دنباله بندها و علفبرها.

- آموزش استفاده از ماشینهای به کار رفته در مزارع در مراحل خاکورزی، کاشت، داشت و برداشت برای کارشناسان مجری و به خصوص کارشناسان در رشتههای غیر از مکانیزاسیون و ماشینهای کشاورزی.

- نظارت بر انجام آزمون خاک و کود برای هر مزرعه (بافت خاک، شوری خاک، اسیدیته، آهک، کربن آلی و مقادیر ازت، فسفر و پتاسیم قابل‌جذب خاک) و دریافت اطلاعات از شرکت‌های مجری (دریافت کلیه اطلاعات مربوط تجزیه کیفی منبع آب هر مزرعه از جمله اسیدیته، SAR، کلاس شوری آب، درصد کاتیون­های: کلسیم، منیزیم، سدیم و آنیون­های کربنات، بی‌کربنات، کلر و سولفات) و اندازه‌گیری شاخص‌هایTDS  (کل مواد جامد محلول)، TH  (سختی کل) و RS  (کربنات سدیم باقی‌مانده)

- بررسی و تائید دفترچه ثبت اطلاعات به‌روز شده مزرعه به‌صورت هفتگی در طول فرآیند اجرای پروژه.

- نظارت بر فرایند اندازه گیری مصرف آب در مزارع پایش (حداقل دو مورد در یک سال زراعی برای هر مزرعه پایش)

- بررسی محدودیت‌های موجود در بخش اجرای تکنیک‌ها برای مزارع پایلوت در هر منطقه و ارائه پیشنهاد‌ها عملی در حل آن‌ها با توجه به پتانسیل‌های موجود در حیطه اختیارات گروه جامع پایش،

- نظارت و بررسی نقشه موقعیت مزارع پایش روی سامانه google earth و فرایند اسکن محیطی،

- پایش تعیین عملکرد محصول در مزارع تیمار و شاهد و کلیه مزارع مرجع برای برآورد بهره‌وری آب در هر مزرعه،

- صحت سنجی داده‌های دریافتی شرکت‌های مجری در غالب گزارش‌های ماهانه بر اساس فرمت و قالب‌های ارسالی از طرف کارفرما (فایل الکترونیکی): بررسی کمی و کیفی داده‌های عملکرد سامانه آبیاری، تعیین راندمان آبیاری، یکنواختی توزیع، برآورد نفوذ عمقی، بهره‌وری آب و سایر پارامترهای ارزیابی عملکرد سامانه آبیاری و بررسی برآورد میزان آب صرفه‌جویی شده بر اساس اطلاعات شرکت‌ها،

- بررسی و استفاده از داده‌های مزارع مرجع (مزارعی که تکنیک مهندسی و به‌زراعی در آنها اجرا شده و توسط کشاورز مدیریت می‌شوند)، جهت تطبیق و سنجش کار برای مزارع پایلوت پایش شده.

- تهیه گزارش نهایی و چکیده کاربردی مدیریتی براساس داده‌های دقیق مزارع پایلوت به‌تفکیک مناطق پایش شده در هر 4 حوضه آبریز دریاچه ارومیه، شادگان، انزلی و پریشان و همینطور به تفکیک هر استان،

- ایجاد وبگاه خروجی‌های پایش به صورت مشترک با طرح تالاب برای انعکاس وسیع فعالیت های گذشته و سال های جدید پروژه در راستای جریان سازی ادبیات پروژه در کشور و توانمندسازی مجریان آتی (تولید و بارگذاری محتوا، انجام طراحی، خرید هاست و دامنه و سایر هزینه های طراحی و راه اندازی این وبگاه تماما بر عهده طرف قرارداد می باشد)؛

- بکارگیری اطلاعات پروژه برای تدوین دستورالعمل "استقرار کشاورزی پایدار سازگار با اقلیم (CSA)، (طرف قرارداد باید با ارتباط با مجری این دستورالعمل، داده های این پروژه را جهت استفاده در دستورالعمل در اختیار آن مجری قرار دهد)؛

الزامات اجرای پروژه (موضوع این فراخوان) در استان ها:

- استفاده از تیم های مراکز تحقیقات و دانشگاه های استان های مورد اشاره،

- مدیریت متمرکز بر فرایند اجرای پروژه، جمع آوری گزارش ها از استان ها و جمع بندی آنها،

- تعیین نماینده در دسترس در هر استان،

- ارائه پیشنهادات در جهت بهبود پروژه در حین اجرا و برای سال های آتی،

- حضور در جلسات مدیریتی و ارائه نتایج به مدیران و تصمیم گیران،

- تامین کامل لجستیک مورد نیاز در تمامی استان ها،

- ارائه پروپوزال نحوه انجام کار در زمان ارسال مدارک فراخوان به همراه جدول زمانبندی؛

| كارفرما: احمدرضا لاهیجان‌زاده معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها و مجری ملی طرح | طرف قرارداد: ............................ ......... | ناظرفنی: مهری اثناعشری مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران |
| --- | --- | --- |

پيوست 3

مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

مبلغ قرارداد برابر است با .......................... ريال (................................... ریال) پس از تأمين اعتبار به شرح ذیل از محل اعتبارات بین المللی پرداخت خواهد شد.

25-1 درصد كل مبلغ قرارداد بعنوان پيش پرداخت در قبال تضمين مورد قبول كارفرما پرداخت می گردد كه به تناسب از پرداخت هاي موضوع بندهاي 1، 2 و 3 كسر خواهد شد.

80-2 درصد كل مبلغ قرارداد پس از ارائه گزارش هاي مرحله اول، دوم و سوم با تأييد مكتوب كارفرما و ناظر فني مربوطه از محل اعتبارات بین المللیدر اجراي مفاد 15 ، 16 و 17 شرايط عمومي اين قرارداد پرداخت مي‌گردد.

20-3 درصد كل مبلغ قرارداد پس از ارائه گزارش مرحله پایانی و ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی  با تأييد مكتوب كارفرما و ناظر فني مربوطه از محل اعتبارات بین المللی در سال 2025 در اجراي مفاد 15 ، 16 و 17 شرايط عمومي اين قرارداد پرداخت مي‌گردد.

تبصره1 : به ميزان 10 درصد از هر پرداخت به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و در نزد كارفرما ضبط خواهد شد كه اين مبلغ پس از پايان قرارداد و تاييد اتمام موضوع قرارداد توسط ناظر فني، مطابق نظر كارفرما و رضايت كامل از اجراي قرارداد به طرف قرارداد پرداخت خواهد شد.

تبصره2: پرداخت هرگونه ماليات و عوارض، ماليات بر درآمد بيمه هاي اجتماعي و ساير حقوق دولتي مربوط به طرف قرارداد و نيازمندي هاي قرارداد كه در تاريخ امضاي اين قرارداد برقرار است و يا در آينده برقرار خواهد شد به عهده طرف قرارداد مي باشد. مبالغي از اين ماليات ها و عوارض كه بايد طبق قوانين و مقررات از طريق كارفرما وصول گردد از پرداخت ها كسر و به مراجع حواله خواهد شد.

تبصره3: تشخيص كيفيت و كميت قابل قبول انجام اين قرارداد در اختيار كارفرما مي باشد و كارفرما مخير است بر اساس كيفيت و كميت تشخيص داده شده بر اساس موازین و معیارهای علمی، فنی و حرفه ای روزآمد و بهترین دانش موجود مطابق شرح خدمات نسبت به پرداخت تمامي و يا بخشي از مبلغ قرارداد اقدام نمايد. از طرف ديگر درصورت عدم انجام تعهدات يا خاتمه دادن به قرارداد به علت قصور و يا عدول طرف قرارداد از انجام قرارداد، بر اساس كيفيت و كميت تشخيص داده شده، تمامي و يا بخشي از مبلغ قرارداد به نفع كارفرما ضبط خواهد شد.

تبصره4: نظارت فني بر اجراي قرارداد بر اساس زمانبندی مندرج در پیوست 4 : هرگونه پرداخت، پس از بررسي و تاييد كتبي گزارش پيشرفت موضوع قرارداد توسط ناظر فني و تاييد آن توسط كارفرما انحام مي شود.

تبصره 5: هر گاه طرف قرارداد بدون عذر موجه، مدت مقرر در اين قرارداد را رعايت ننمايد و تمام و يا قسمتي از كارها به تاخير انجامد، كارفرما مجاز است كل حق الزحمه مربوطه را تقليل دهد. نسبت تقليل حق الزحمه مساوي با نسبت مدت تاخير به مدت تعيين شده براي انجام كارها خواهد بود. اين تبصره درخصوص تاخير در انجام هر يك از اجزاء شرح خدمات و ارائه گزارشات ميان مرحله‌اي نيز قابل اعمال بوده و ميزان تقليل حق الزحمه به روش مشابه محاسبه خواهد شد.

تبصره 6: پرداخت صورت حساب قطعي منوط به ارائه مفاصا حساب از سازمان تامين اجتماعي و كسر كسورات قانوني مي باشد.

| كارفرما: احمدرضا لاهیجان‌زاده معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها و مجری ملی طرح | طرف قرارداد: ............................ ......... | ناظرفنی: مهری اثناعشری مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران |
| --- | --- | --- |

پيوست 4

برنامه زماني كلي:

- محدوده زماني مورد نظر براي اجراي كل پروژه در 14 ماه به شرح زير پيش بيني شده است:

| ردیف | شرح عملیات | زمان (ماه) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | نظارت بر اندازه‌گیری و تعیین میزان مصرف نهاده‌های مختلف کود و سموم، نظارت بر انجام آزمون خاک و کود برای هر مزرعه، نظارت بر فرایند اندازه گیری مصرف آب در مزارع پایش (حداقل نیمی از اندازه گیری ها) در یک سال زراعی و همچنین پایش تعیین عملکرد محصول در مزارع و باغات در تمامی استان ها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | انجام بازدیدهای دورهای به منظور نظارت بر کلیه اقدامات کاشت، داشت و برداشت؛ مبارزه با آفات و بیماریها، نظارت بر عملکرد فنی کارشناسان شرکتهای مجری و همچنین آموزش شرکت های مجری محلی در تمامی استان ها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | بررسی و استخراج نقشه های باغات و مزارع با استفاده از تصاویر ماهواره ای در دسترس در تمامی استان ها و آنالیز کامل آنها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | صحت سنجی داده‌های دریافتی از شرکت‌های مجری در قالب گزارش‌های ماهانه، بررسی و استفاده از داده‌های مزارع مرجع (مزارعی که تکنیک مهندسی و به‌زراعی در آنها اجرا شده و توسط کشاورز مدیریت می‌شوند) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | تهیه گزارش های دوره ای، نهایی و چکیده کاربردی مدیریتی براساس داده‌های دقیق مزارع پایلوت به‌تفکیک مناطق پایش شده در هر 4 حوضه آبریز و همینطور به تفکیک هر استان و چاپ و تکثیر آنها و ارسال به دفتر طرح |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ایجاد وبگاه مشترک با دفتر تالاب برای انعکاس وسیع فعالیت های گذشته و سال های جدید پروژه در راستای جریان سازی ادبیات پروژه در کشور و توانمندسازی و بکارگیری اطلاعات پروژه برای تدوین دستورالعمل "استقرار کشاورزی پایدار سازگار با اقلیم (CSA) (شامل تهیه کلیه محتوای لازم، عکس فیلم و طراحی وب سایت و تامین دامنه و هاست) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | لجستیک و پشتیبانی (شامل بلیط رفت و برگشت هواپیما از تهران به استان ها و بالعکس، وعده های غذایی، ماشین و ایاب و ذهاب در داخل استان ها برای مراجعه به روستاها، اقامت و هتل، چاپ و تکثیر گزارش ها و ...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

برنامه زمان بندی، پس از بررسی مدارک و انتخال اولیه مجری مجددا تدوین و مبادله خواهد شد.

| كارفرما: احمدرضا لاهیجان‌زاده معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها و مجری ملی طرح | طرف قرارداد: ............................ ......... | ناظرفنی: مهری اثناعشری مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران |
| --- | --- | --- |

پيوست 5

شرايط خصوصي

1.  مديريت طرح بر عهده ........................................مي باشد.

2. طرف قرارداد ضمن اعلام توان و تشكيلات لازم جهت انجام موضوع قرارداد متعهد است خدمات پژوهشي خود را طبق اسناد و مدارك قرارداد، مطابق قرارداد و ضمائم آن انجام دهد و قبل از اجراي قرارداد ملزم به ارائه ضمانتنامه كيفيت خدمات مي باشد.

3. نظارت فنی اين پروژه برعهده طرح حفاظت از تالاب های ایران مي‌باشد و كليه گزارشات پس از تأييد کارفرما پذيرفته خواهد شد. هرگونه اقدام در زمینه اجرای مفاد قرارداد بدون نظارت و اطلاع ناظر فني و نماينده كارفرما مورد تاييد نخواهد بود.

4. طرف قرارداد موظف است تا تصویب نهايی موضوع قرارداد توسط کارفرما در كليه جلسات درون سازمانی و برون سازمانی مربوط به تصویب نتایج این طرح به درخواست کارفرما شرکت کند.

5. نظر كارفرما پس از اتمام هر مرحله و تحويل گزارش هاي مربوطه كتباً به طرف قرارداد اعلام مي شود.

6. طرف قرارداد ملزم به رعايت صرفه و صلاح سازمان (طرح حفاظت از تالاب های ایران) بوده و موظف است وظايف و دستورهايي را كه از سوي كارفرما ابلاغ مي شود طبق مفاد قرارداد بر اساس موازین و معیارهای علمی، فنی و حرفه ای روزآمد و بهترین دانش موجود اجرا نمايد.

7. كليه لوازم و تجهيزات غيرمصرفي تهيه شده از محل اين طرح پس از اتمام پروژه به كارفرما (طرح حفاظت از تالاب های ایران) تحويل خواهد گرديد.

8. طرف قرارداد متعهد مي شود مشمول ممنوعيت مقرر در لايحه قانون منع مداخله نمايندگان مجلس، وزرا و كاركنان دولت در معاملات دولتي و كشوري نمي باشد.

9. كليه اطلاعات و اسناد و مدارك مربوطه به كارفرما كه به هر نحو در اختيار طرف قرارداد قرار مي گيرد كاملاً محرمانه بوده و به هيچ عنوان قابل انتقال و ارائه به غير نمي باشد.

10. كليه اعتبارات و نتايج حاصل از اجراي قرارداد و حقوق قانوني طرح متعلق به كارفرما است و ارايه اطلاعات و نتايج طرح از طرف طرف قرارداد به طرف ثالث منوط به اجازه كتبي كارفرماست. در صورت ارايه نتايج يا گزارش طرح به مراجع ذيربط جهت طي مراحل اداري، مسووليت اصلاحات فنيِ مدنظر مراجع مذكور با طرف قرارداد خواهد بود.

11. طرف قرارداد موظف است علاوه بر هزينه انجام مطالعات و بررسي ها و تهيه امكانات مربوط به آن، وسايل نقليه، غذا، مسكن و محل كار براي عوامل تحت پوشش خود را كه در انجام پروژه مشاركت دارند، تامين نمايد و كارفرما از اين حيث مسئوليتي نخواهد داشت.

12. طرف قرارداد موظف است در کلیه مراحل انجام طرح با ناظر فني طرح که از سوی كارفرما معرفی می شوند کمال همکاری را داشته باشد و نظرات فني ناظر فني و همچنين ناظرين علمي يا رابطين علمي كارفرما را در نحوه اجراي قرارداد اعمال نمايد.

13. طرف قرارداد ملزم به استفاده صحیح و کامل از نشان‌های پروژه در طول اجرای قرارداد بر اساس دستورالعمل‌های بخش ارتباطات طرح حفاظت از تالاب های ایران با هماهنگی کامل با کارفرما است.

14. هرگاه در مفاد قرارداد اختلافي بوجود آيد شرايط عمومي مقدم است.

15. نوع اين قرارداد ارائه خدمات است و طرف قرارداد بايد همه مراحل تهيه گزارش قرارداد را با رايانه و نرم افزار، بصورت غير دستي انجام دهد.

16. كارفرما مسئوليتي نسبت به ادعاهاي احتمالي كاركنان طرف قرارداد ندارد.

17. طرف قرارداد موظف است ضمن رعايت استانداردهاي جهاني، شرايط بومي را در انتخاب تكنيك ها و مصالح به كار بندد و توجهي ويژه به اصول توسعه پايدار داشته باشد.

18. انجام كليه برنامه هاي قرارداد با نظارت و هماهنگي ناظر فني خواهد بود.

19. طرف قرارداد موظف است براي اخذ مجوز ورود به مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست (طرح حفاظت از تالاب های ایران) برنامه كلي زماني خود را به كارفرما و همچنين اداره كل حفاظت محيط زيست استان مربوطه ارائه نمايد.

20. مدت زمان اجراي در صورت لزوم با درخواست طرف قرارداد و موافقت كارفرما، قابل تمديد خواهد بود.

21. كليه حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به كارفرما است لذا هرگونه بهره برداري از آن بدون كسب مجوز كتبي از كارفرما ممنوع است.

22. دانشگاه‌ها و مراكز علمي و پژوهشي بايد تاييديه انجام كارهاي پژوهشي وزارت علوم و فناوري و يا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي را دارا باشند و شركت‌ها و بخش‌هاي خصوصي ملزم به ارائه گريد مرتبط با موضوع قرارداد از سازمان برنامه و بودجه كشور / یا نظام صنفی مربوطه مي‌باشند.

23. بديهي است فسخ قرارداد به دليل حوادث قهري، موجب پرداخت خسارت و هزينه اضافي به طرف قرارداد نمي شود.

24. کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در خصوص خرید و تجهیز مربوط به قرارداد طرف قرارداد را ندارد و تمام این موارد بر ذمه طرف قرارداد می باشد.

25. طرف قرارداد موظف است ضمن رعايت استانداردهاي جهاني، شرايط بومي را در انتخاب تكنيك‌ها و مصالح به كار بندد و توجهي ويژه به اصول توسعه پايدار داشته باشد.

26. حل اختلاف: در صورت بروز هرگونه اختلاف، طرفین نهایت کوشش خود را برای حل اختلاف بین خود در رابطه با این پیمان به کار می برند. هرگونه اختلاف درمورد تفسیر یا اجرای قرارداد که از طریق مذاکره مستقیم نمایندگان تام الاختیار طرفین قابل حل و فصل نباشد و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق مراجع قضایی قابل حل و فصل و پیگیری خواهد بود .

- تبصره: طرف قرارداد موظف است که تا پایان حل و فصل اختلافات، تعهداتی را که به موجب قرارداد برعهده دارد اجرا نماید.

27. حوادث قهري: در صورت بروز هرگونه شرایطی خارج از اختیار کارفرما و طرف قرارداد که انجام تعهدات قرارداد را غیر ممکن نماید از قبیل جنگ، سیل، زلزله، آتش سوزی بی درنگ بایستی مراتب را به طرف دیگر کتبا اعلام و در جلسه‌ای مشترک تصمیمات مقتضی در این خصوص اتخاذ شود.

28. نوشتن مقاله یا گزارش از مطالعه موجود جهت درج در مجلات یا روزنامه ها یا سایر رسانه های معتبر و رسمی ملی و بین المللی بایستی با هماهنگی کامل کارفرما صورت گیرد. همچنین، ذکر نام پروژه "ارزیابی اثربخشی تکنیکهای به‌زراعی بر کاهش مصرف آب و نهاده‌های شیمیایی در سطح مزارع پایلوت استقرار کشاورزی پایدار" به عنوان حامی مالی در کلیه مستندات بایستی درج شود.

29.لازم است طرف قرارداد پس از اخذ تأیید روش‌شناسی انجام مطالعات، در مدت یک هفته برنامه زمان‌بندی تفصیلی انجام مطالعات را تهیه و به تأیید کارفرما برساند.

30. جمع‌آوری تمامی آمار و اطلاعات موردنیاز، مطالعات قبلی و مستندات لازم مرتبط با موضوع مطالعات، ضروری بوده و بر عهده طرف قرارداد می‌باشد.

31. پیگیری دریافت کلیه اطلاعات و مطالعات قبلی برعهده طرف قرارداد می‌باشد.

32. تهیه وسیله نقلیه ایاب و ذهاب و پذیرایی عوامل طرف قرارداد بر عهده خود طرف قرارداد می‌باشد.

33. طرف قرارداد موظف است به درخواست کارفرما در تمامی جلسات ارائه گزارش پیشرفت‌کار حضور یابد.

34. در هر مرحله، طرف قرارداد موظف است مطابق با شرح خدمات و متدولوژي تأییدشده، پس از دریافت نقطه‌نظرات ناظر فنی و کارفرما، اصلاحات لازم را انجام دهد.

35. طرف قرارداد باید پس از اتمام کار و تصویب گزارش‌ها نسبت به ارائه مجلدات در قالب کتابچه و لوح فشرده در دو زبان فارسی و انگلیسی در سه نسخه و تحویل آن‌ها به کار فرما اقدام نماید.

| كارفرما: احمدرضا لاهیجان‌زاده معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها و مجری ملی طرح | طرف قرارداد: ............................ ......... | ناظرفنی: مهری اثناعشری مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران |
| --- | --- | --- |

پيوست شماره 6: مشخصات مجري (مديريت) و همكاران پروژه

8-1- مشخصات مجري(مديريت) پروژه

| نام ونام خانوادگي | مدرك تحصيلي | رشته تحصيلي | محل خدمت | سمت | امضأ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8-2- همكاران پروژه

| نام و نام خانوادگی | مدرک تحصیلی- رشته | وظایف همکاران |
| --- | --- | --- |

8-3- سوابق تحصیلی، شغلی و پژوهشی مدیر پروژه:

-مشخصات پرسنلی:

نام و نام خانوادگی:

ملیت:

تلفن تماس:

E-Mail:

-مشخصات  تحصیلی

- تجارب شغلی

-سوابق تدریس

- - مجري طرح هاي درون سازماني:

-همكار طرح هاي درون سازماني:

-مجري طرح برون سازماني

-همكار طرح هاي برون سازماني

-کتب ترجمه شده بچاپ رسیده (از انگلیسی به فارسی):

-کتب تدوین شده به زبان فارسی:

-مقالات علمی چاپ شده در مجلات داخل و خارج کشور

-مقالات فارسي

-ارائه مقاله در کنفرانس‌های بین‌المللی و داخلی

دبیر علمی کارگاه و همایش

-طرح هاي دانشجويي

-داوری مقالات و طرح های پژوهشی

-سخنرانی در کارگاهای علمی

-ثبت اختراع

-عضویت در هیات تحریریه مجله های

-مسئولیت‌ها

-مشاركت در برگزاري همايش و نمايشگاه ها

-سایر مهارتهای علمی

- نرم افزار

-مهارت‌های زبان

| كارفرما: احمدرضا لاهیجان‌زاده معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها و مجری ملی طرح | طرف قرارداد: ............................ ......... | ناظرفنی: مهری اثناعشری مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران |
| --- | --- | --- |

Climate-Smart Agriculture

استفاده از روش‌های کمی و کیفی منطبق با دستورالعمل ابلاغ شده خواهد بود.

به گونه ای که شورای روستا، نمایندگان کشاورزان، دهیاران و معتمدین نسبت به اجرای پروژه موافقت نمایند

روستاهای منتخب می بایست پتانسیل متوسط 15 کشاورز مرجع را داشته باشند.

اسکن محیطی منطبق با دستورالعمل ابلاغ شده خواهد بود.

Climate-Smart Agriculture